Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 08 октября 2010 года № 912

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении акции  «Донор4life»

- Цели и задачи акции

  - Цель акции

1. Информировать студентов ВУЗов и СУЗов о проблеме и путях передачи ВИЧ/СПИДа и мотивировать молодежь г. Балаково к проявлению активной гражданской позиции в области  добровольной сдачи крови.

  - Задачи акции

1. Информирование молодежи о потребности общества в достоверной                    и доступной информации в вопросах распространения ВИЧ-инфекции;

2. Формирование личностных ценностей социальной ответственности                   у молодых людей;

3. Повышение мотивации участия в добровольной сдачи крови;

4. Увеличение количества добровольных доноров крови в г. Балаково                   из числа молодежи в возрасте от 18- 24 лет.

- Участники акции

2.1. В проведении акции могут принимать участие подростки и молодежь                    от 18 до 24 лет (учащиеся и студенты СУЗов, ВУЗов).

2.2. Для участия в акции необходимо заполнить заявку (см. пункт 7)                         и направить ее по факсу 8 (8453) 33-47-15 или принести в МУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива».

3. Этапы реализации акции

3.1. Организация рабочей группы по планированию этапов проведения акции;

3.2. Подача заявок на участие в акции «Донор4life» (форма заявки – пункт 7);

3.3. Проведение сотрудниками центра «Молодежная инициатива» интерактивных занятий среди студентов в области профилактики ВИЧ/СПИДа, первичный инструктаж врача по вопросам противопоказаний для сдачи крови согласно установленному графику.

3.4. Проведение мероприятий по сдаче крови на территории учебных заведений, согласно установленному графику

3.5. Проведение итогового мероприятия.

Начальник управления культуры,

молодёжной политики, физической культуры

и спорта администрации муниципального

образования город Балаково	                           В.В. Дерябин

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 08 октября 2010 года № 912

План

мероприятий в рамках проведения акции «Донор4life»

в 2010 – 2011 учебном году

| № | Название мероприятия |  | Сроки проведения | Место проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август – сентябрь 2010 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка положения о реализации программы «Донор4life» на территории г. Балаково в рамках проекта «Танцуй ради жизни». Согласования формы, сроков и условий работы с ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал № 6 |  | 20.08-27.08.2010 до 1 сентября | На территории учебных заведений и МУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива» | Администрация МУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива» |
| 2 | Организация рабочей группы по планированию этапов реализации программы |  | 29 сентября 2010 |  | Специалисты МУЦКОДМ МИ |
| 3 | Подготовка и проведение информационной кампании о реализации программы «Донор4life» с использованием СМИ и интернет-ресурсов, доступных для молодежи |  | 28 августа 2010 - 30 сентября 2010 | СУЗ, ВУЗ | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| 4 | Подача заявок на участие в программе «Донор4life» (форма заявки – пункт 7) |  | До 10 октября 2010 | МУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива» | МУ ЦКО ДМ «Молодежная инициатива» |
| Октябрь 2010 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории Балаковского автомобильно-электромеханического техникума |  | 11-22 октября 2010 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| 6 | Сдача крови |  | 25 октября 2010 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал №6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДММИ |
| Ноябрь 2010 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории медицинского колледжа |  | 1-18 ноября 2010 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| 8 | Сдача крови на территории медицинского колледжа |  | 19 ноября 2010 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК,ОЗК филиал № 6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДМ МИ |
| 9 | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории Современной гуманитарной академии права |  | 20 ноября 2010 – 1 декабря 2010 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| Декабрь 2010 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Сдача крови на территории Современной гуманитарной академии права | 3 декабря 2010 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал №6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДМ МИ |
| Февраль 2011 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории Поволжской академии государственной службы имени Столыпина | 1-20 февраля 2011 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| 12 |  | Сдача крови на территории Поволжской академии государственной службы имени Столыпина | 25 февраля 2011 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал №6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДМ МИ |
| Март 2011 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории Балаковского института экономики и бизнеса | 20-30 марта 2011 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| 14 |  | Проведение информационных занятий в рамках программы «Донор4life» на территории СПО «Поволжский колледж технологии и менеджмента» | 30 марта- 10 апреля 2011 | На территории учебного заведения | Администрация учебных заведений, Администрация МУЦКОДМ МИ |
| Апрель 2011 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сдача крови на территории Балаковского института экономики и бизнеса | 8 апреля 2011 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал №6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДМ МИ |
| 16 |  | Сдача крови на территории СПО «Поволжский колледж технологии и менеджмента» | 15 апреля 2011 | На территории учебного заведения | ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал №6 Администрация учебного заведения. МУЦКОДМ МИ |
| Май 2011 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Подведение итогов работы программы «Донор4life» | 14-15 апреля 2011 |  | Администрация МУЦКОДМ МИ |

* даты и учреждения должны быть согласованы и внесены в план после заседания рабочей группы

5. Оргкомитет  проведения акции  «Донор4life»

6.1 Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта АМО город Балаково, начальник управления Дерябин Вячеслов Викторович 32-37-82.

6.2 Муниципальное учреждение «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива», директор Центра Людмила Баймурадовна Маркарян, координатор программы «руководитель СПЦ «Гармония»  Елена Владимировна Копшева 8-937-269-04-42.

6.3 ГУЗ СОСПК, ОЗК филиал № 6г. Балаково, заведующая Майорова Наталья Александровна  62-31-61.

6. Координаторы волонтерского движения «Танцуй ради жизни»

6.1 Муниципальное учреждение центр комплексного обслуживания детей              и молодежи «Молодежная инициатива» Саратовская область, 413840,                г. Балаково, ул. Проспект Героев 31 А, Тел./факс: (8453) 33-47-15

7. Форма заявки на участие в акции «Донор4life»

Директору МУ ЦКО ДМ

«Молодежная инициатива»

Л.Б. Маркарян

З А Я В К А

на участие в акции «Донор4life»

Группа учащихся (группа, учебное заведение) желает принять участие в акции «Донор4life» в 2010-2011 учебном году.

Просим Вас оказать содействие в организации  и проведении данной акции в (указать месяц) _______________________________________201_ г.

Дата ______________Подпись руководителя группы______________________

Печать учебного заведения 			Подпись директора уч.заведения__

Начальник управления культуры,

молодёжной политики, физической культуры

и спорта администрации муниципального

образования город Балаково	                           В.В. Дерябин