АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2011                                                   № 248

г. Балаково

О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 249-летия города Балаково, на территории муниципального образования                     город Балаково

В связи с празднованием 249-летия города Балаково на территории муниципального образования город Балаково и с целью организованного проведения праздничных мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                         и проведению праздничных мероприятий, посвященных 249-летию города Балаково, на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 1).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий                           по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 249-летию города Балаково, на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 2).

3. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково осуществить расходы на проведение мероприятий, посвященных 249-летию города Балаково, согласно утвержденной сметы расходов на проведение данного мероприятия (приложение № 3).

3. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление.

4. Контроль за исполнением постановления возложить                                   на заместителя главы администрации, руководителя аппарата                   администрации Карномазова О.А.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                              О.Г. Мазунина

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 22 марта 2011г. № 248

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных  249-летию города Балаково, на территории муниципального образования город Балаково

Председатель организационного комитета:

| Мазунина О.Г. | - глава администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Заместитель председателя организационного комитета:

| Карномазов О.А. | - заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Борисенкова О.Е. | - начальник отдела культуры управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |
| Балуков А.В. | - первый заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам |
| Брызгалова Л.А. | - директор МУК «Балаковский центр народного творчества» |
| Башкова Л.Н. | - директор МУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» |
| Быстров И.А. | - директор МАУ «УСК «Форум» |
| Василенко С.А. | -директор МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» |
| Гусаков В.П. | -заместитель главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам (по согласованию) |
| Горбачев В.А. | - начальник управления архитектуры администрации муниципального образования город Балаково |
| Гусев С.В. | - директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» |
| Горина Н.В. | - директор МУК «Городской социально-культурный центр» |
| Дерябин В.В. | - начальник управления культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Емельяненко О.А. | - председатель комитета здравоохранения администрации Балаковского муниципального района (по согласованию) |
| Ивлиева Л.Д. | - начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Иванов В.Л. | - начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы (по согласованию) |
| Колганова В.Н. | -начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково |
| Кравчук О.В. | - директор МУК «Городской киновидеоцентр» |
| Маркарян Л.Б. | - директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежная «Молодежная инициатива» |
| Мельников О.Ю. | - начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Марченко И.А. | - директор МКУП СПП «Комбинат благоустройства» |
| Новиков А.В. | - начальник ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию) |
| Родионов В.А. | - начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования город Балаково |
| Сим Ю.Н. | - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |
| Сорокина О.В. | - начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково |
| Саймуллов В.В. | - директор МУП «Балаковоэлектротранс» |
| Тимошенко А.И. | - директор МАУ УСК «Альбатрос» |
| Щербаков М.А. | - и.о. заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования муниципального образования город Балаково |
| Шоболов В.А. | - начальник управления внутренних дел по Балаковскому муниципальному району (по согласованию) |
| Шошкин Д.А. | - директор МАУ «Транспортное управление» |
| Черенева Т.Т. | - директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» |
| Яковенко С.Ю. | - начальник управления финансов администрации муниципального образования город Балаково |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 						 О.А. Карномазов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 22 марта 2011г. № 248

План организационно-технических мероприятий

по подготовке праздничных мероприятий, посвященных

249-летию города Балаково на территории

муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка концепции праздника | до 01.05.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 2 | Разработка сметы праздничных мероприятий | до 01.06.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В.; начальник управления финансов администрации муниципального образования город Балаково Яковенко С.Ю. |
| 3 | Составление списка почетных гостей | до 15.08.2011 | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазов О.А.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 4 | Разработка программы пребывания почетных гостей | до 25.08.2011 | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазов О.А.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 5 | Организация приобретения праздничных сувениров | до 01.09.2011 | Заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазов О.А.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 6 | Разработка сценарного плана праздника по сценическим площадкам | до 01.06.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В.; директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В; директор МУК «Балаковский центр народного творчества» Брызгалова Л.А. |
| 7 | Организация работ по праздничному оформлению центральной площади и территории города | до 25.08.2011 | Начальник управления архитектуры администрации муниципального образования город Балаково Гобачев В.А.; заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазов О.А.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В.; начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково Колганова В.Н. |
| 8 | Разработка положений конкурсных проектов | до 01.08.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В.; директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В. |
| 9 | Составление плана репетиций | до 01.08.2011 | Директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В. |
| 10 | Проведение репетиций на центральной площади | 25.08.2011 -02.09.2011 | Директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В. |
| 11 | Рассылка приглашений почетным гостям | до 01.09.2011 | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазов О.А. |
| 12 | Рассылка приглашений областным и местным СМИ для информационного сопровождения мероприятий. Подготовка фотоархива | до 01.09.2011 | Начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково Сорокина О.В. |
| 13 | Организация работ по разработке эскизов оформления сцены на центральной площади | до 01.06.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 14 | Организация работ по подготовке центральной площади к празднику (уборка территории на центральной площади, сцены, подключение иллюминации) | до 01.09.2011 | Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Сим Ю.Н. |
| 15 | Подготовка проектов писем по оказанию спонсорской помощи на проведение мероприятий, посвященных празднованию 249-летия города Балаково, на территории муниципального образования город Балаково | до 01.04.2011 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата                                                                О.А. Карномазов

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 22 марта 2011г. № 248

Смета расходов

управления культуры, молодежной политики, физической культуры      и спорта на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 249-летия города Балаково на территории

муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество | Стоимость, руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиграфические услуги по изготовлению продукции (альбом «Прогулки по старому городу») | шт. |  | 100 | 300,00 | 30 000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 2 | Ценный приз (Балаковская народная энциклопедия) | шт. | 100 |  | 350,00 | 35 000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 35 000,00 |
| 3 | Ценный приз (Календарь карманный «Балаково») | шт. | 100 |  | 5,00 | 500,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 500,00 |
| 4 | Ценный приз (Набор открыток «Балаково сквозь время») | шт. | 100 |  | 90,00 | 9 000,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9 000,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 74 500,00 |

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                О.Г. Мазунина