АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2011                                                                 № 310

г. Балаково

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос, на территории муниципального образования город Балаково в 2011 году

В связи с празднованием на территории муниципального образования город Балаково 50-летия полета человека в космос и с целью организованного проведения праздничных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос, на территории муниципального образования город Балаково (Приложение №1).

2. Утвердить план культурно-массовых мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос, на территории муниципального образования город Балаково (Приложение №2).

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных            50-летию полета человека в космос, на территории муниципального образования город Балаково (Приложение № 3).

4. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково (Дерябин В.В.) совместно с МУК «Балаковская городская центральная библиотека» (Черенева Т.Т.), с МУК «Городской социально-культурный центр» (Горина Н.В.), с МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» (Башкова Л.Н.), с МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»        (Василенко С.А.), с МУК «Балаковский центр народного творчества» (Брызгалова Л.А.), с МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» (Гусев С.В.) осуществить расходы по проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос, на территории муниципального образования город Балаково в счет утвержденных ассигнований по управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково на 2011 год, согласно утвержденной сметы расходов на проведение данного мероприятия (Приложение № 4).

5. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.)  опубликовать постановление и проинформировать средства массовой информации о проведении на территории муниципального образования город Балаково, праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию полета человека в космос.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазова О.А.

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                          О.А. Карномазов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 04 апреля 2011г. № 310

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 50-летия полета человека в космос на территории муниципального образования город Балаково в 2011 году

Председатель организационного комитета:

| Мазунина О.Г. | - глава администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Заместители председателя организационного комитета

| Грехов С.А. | - председатель комитета по вопросам социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |
| Карномазов О.А. | - заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково |

Члены организационного комитета

| Балуков А.В. | - первый заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений экономики и финансов |
| --- | --- |
| Борисенкова О.Е. | - начальник отдела культуры управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Брызгалова Л.А. | - директор МУК «Балаковский центр народного творчества» |
| Башкова Л.Н. | - директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» |
| Бахтеев Р.Р. | - и.о. директора МАУ УСК «Альбатрос» |
| Быстров И.А. | - директор МАУ УСК «Форум» |
| Василенко С.А. | - директор МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» |
| Горина Н.В. | - директор МУК «Городской социально-культурный центр» |
| Гусев С.В. | - директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» |
| Горбачев В.А. | - начальник управления архитектуры и градостроительства |
| Дерябин В.В. | - начальник управления культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Емельяненко О.А. | - председатель комитета здравоохранения администрации Балаковского муниципального района (по согласованию) |
| Иванов В.Л. | - начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы (по согласованию) |
| Ивлиева Л.Д. | - начальника отдела молодежный политики, физической культуры и спорта |
| Колганова В.Н. | - начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково |
| Маркарян Л.Б. | - директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» |
| Мельников О.Ю. | - начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково |
| Макаров О.Е. | - руководитель группы «Лето» (по согласованию) |
| Нестеров С.Р. | - депутат Совета муниципального образования город Балаково |
| Полевая Г.Н. | - директор МУК «Городской выставочный зал» |
| Сим Ю.Н. | - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |
| Сорокина О.В. | - начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково |
| Саймуллов В.А. | - директор МУП «Балаковоэлектротранс» |
| Черенева Т.Т. | - директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» |
| Шоболов В.А. | - начальник управления внутренних дел по Балаковскому муниципальному району (по согласованию) |
| Шошкин Д.А. | - директор МАУ «Транспортное управление» |
| Яковенко С.Ю. | - начальник управления финансов администрации муниципального образования город Балаково |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                          О.А. Карномазов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 04 апреля 2011г. № 310

План культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 50-летия полета человека в космос на территории муниципального образования город Балаково в 2011 году

| №п/п | Мероприятие | Дата, время, место проведения | Ответственные (должность, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейный матч среди ветеранов, детских команд, посвященный 50-летию полета человека в космос | 29.03.2011, 31.03.2011, 04.04.2011, 06.04.2011, 08.04.2011 20.00 ледовая арена физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» г. Балаково | Директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 2 | Выставка картин Г. Голобокова и С. Перова «Космос-настоящее будущее» | 01.04.2011-30.04.2011 МУК «Городской выставочный зал» | Директор МУК «Городской выставочный зал» Полевая Г.Н. |
| 3 | Проведение открытого Кубка МО г. Балаково по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященных 50-летию первого полета человека в космос | 01.04.2011-30.04.2011 9.00 МАУ УСК «Форум» | Директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н.; директор МАУ УСК «Форум» Быстров И.А. |
| 4 | Игровая комната с уклоном интеллектуальной программы «Солнечный круг» | 01.04.2011-30.04.2011 13.00-18.30 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 5 | Конкурс рисунков «Необъятные просторы» | 01.04.2011-12.04.2011 17.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 6 | Открытие выставки, посвященной 50-летию первого полета человека в космос | 03.04.2011 Фойе МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | Директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н.; и.о. директора МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В. |
| 7 | Проведение творческой программы: «Ах, это небо, ах, эти звезды» | 04.04.2011 15.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 8 | Интеллектуальная викторина на тему космонавтики: «На орбите» | 04.04.2011 16.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 9 | Конкурс детских поделок | 07.04.2011 17.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 10 | Проект интеллектуально-развлекательного характера: «А мы строим ракету….» | 07.04.2011 15.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 11 | Всероссийский турнир, посвященный Дню космонавтики, в рамках открытого первенства ВС РФ по дзюдо среди молодежи до 23 лет | 09.04.2011-10.04.2011 МАУ УСК «Альбатрос» | Директор МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» Василенко С.А.; директор МАУ УСК «Альбатрос» Тимошенко А.И. |
| 12 | Концерт-лекторий «Созвездие Гагарина» | По согласованию учебные заведения города | Директор МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В. |
| 13 | Праздничная программа, посвященная 50-летию полета человека в космос «Сквозь тернии к звездам» | 10.04.2011 16.00 МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» | Директор МУК «Концертная организация им. М.Э. Сиропова» Гусев С.В. |
| 14 | Общегородское мероприятие, посвященное Дню космонавтики | 10.04.2011 11.00-14.00 Центральная площадь у здания администрации | Директор МУК «Балаковский центр народного творчества» Брызгалова Л.А.; директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н.; директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 15 | Развлекательная программа «Звезда по имени Солнце» | 11.04.2011 14.30 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 16 | Тематический вечер «Юрий Гагарин-первый космонавт Земли» | 11.04.2011 БФ № 1 | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 17 | Игра-путешествие «Полет к звездам» | 11.04.2011 ДБФ № 14 | ДиректорМУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 18 | Краеведческий час «Восхождение к подвигу» | 12.04.2011 Центральная библиотека | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 19 | Интеллектуальный проект «Загадочный космос» | 12.04.2011 16.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 20 | Конкурс космических нарядов «Пришелец», парад комических причесок | 12.04.2011 15.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 21 | Космическое чаепитие «Земля в иллюминаторе видна» | 12.04.2011 18.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 22 | Тематический концерт «Звездный путь» | 12.04.2011 12.00 к/т «Октябрь» | Директор МУК «Городской социально-культурный центр» Горина Н.В.; директор МУК «Городской киновидеоцентр» Кравчук О.В. |
| 23 | Концертная программа «У каждого свой звездный путь» | 12.04.2011 16.30 Парапет к/т «Россия» | Директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 24 | Проект-тренинг: «Кто мечтал стать космонавтом?» | 13.04.2011 14.00 Реабилитационный центр | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» Маркарян Л.Б. |
| 25 | Изготовление и установка мемориальных досок, именных табличек на улицах г. Балаково: - Наб. Леонова; - Комарова; - Титова; - Гагарина | В течение года | Начальник управления архитектуры и градостроительства Горбачев В.А.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Дерябин В.В. |
| 26 | Спортивно-патриотическая игра «У каждого свой звездный путь» | 15.04.2011 16.00 МУ «ГПМЦ «Ровесник» ул. Менделеева, 11 | Директор МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 27 | Музыкальная программа «Звездный путь» с участием группы «Лето» | 15.04.2011 МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | И.о. директора МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В.; начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта В.В. Дерябин; руководитель группы «Лето» Макаров О.Е. (по согласованию) |
| 28 | Поездка к месту приземления Ю.Гагарина | 16.04.2011 | Директор МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.А. Карномазов

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 04 апреля 2011г. № 310

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценария | до 01.04.2011 | Директор МУК «Балаковский центр народного творчества» Брызгалова Л.А.; директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека»Черенева Т.Т.; директор МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 2 | Организация обеспечения праздничного оформления сцены на Центральной площади у здания администрации: - монтаж баннеров и навеса | 10.04.2011 9.00 | Начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы Иванов В.Л. (по согласованию); директор МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» Василенко С.А. |
|  | - демонтаж баннеров и навеса | 10.04.2011 после окончания мероприятия |  |
| 3 | Организация предоставления техники для выполнения высотных работ на Центральной площади у здания администрации - для монтажа баннеров и навеса | 10.04.2011 9.00 | Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Сим Ю.Н. |
|  | - демонтаж баннеров и навеса | 10.04.2011 после окончания мероприятия |  |
|  | Организация уборки территории на Центральной площади у здания администрации | 10.04.2011 8.00 после окончания мероприятия |  |
|  | Организация установки 2 биотуалетов и 2 контейнеров для сбора мусора на Центральной площади у здания администрации | 10.04.2011 с 10.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация электроснабжения для подключения звукоусиливающей аппаратуры - Центральная площадь у здания администрации - парапет у к/т «Россия» | 10.04.2011 с 10.00 до окончания мероприятия 12.04.2011 с 15.30 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация обеспечения электроснабжения торговых точек на Центральной площади у здания администрации | 10.04.2011 с 10.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация уборки территории - Центральная площадь у здания администрации - территория возле к/т «Россия» | 10.04.2011 до 10.00 после окончания мероприятия 12.04.2011 до 16.00 после окончания мероприятия |  |
| 4 | Организация работы торговых точек на Центральной площади у здания администрации | 10.04.2011 с 10.00 до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково Колганова В.Н. |
| 5 | Организация дежурства фельдшера МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»: - МАУ УСК «Альбатрос» - Центральная площадь у здания администрации - парапет к/т «Россия» | 09.04.2011-10.04.2011 10.04.2011 с 11.00 до окончания мероприятия 12.04.2011 с 16.30 до окончания мероприятия | Председатель комитета здравоохранения администрации муниципального района Емельяненко О.А. (по согласованию) |
| 6 | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан - Центральная площадь у здания администрации - территория у к/т «Россия» | 10.04.2011 с 11.00 до окончания мероприятия 12.04.2011 с 16.30 до окончания мероприятия | Начальник Управления внутренних дел по Балаковскому муниципальному району Шоболов В.А. (по согласованию) |
|  | Организация обеспечения освобождения автомобильной стоянки перед гостиницей «Балаково» и запрета парковки транспортных средств и у здания администрации | 10.04.2011 с 10.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация перекрытия движения общественного транспорта на Центральной площади у здания администрации | 10.04.2011 с 9.00 до окончания мероприятия |  |
| 7 | Организация транспортировки творческих коллективов (пассажирский автотранспорт Лиаз): - от МУК «Балаковский центр народного творчества» (ул. Коммунистическая, 124) до Центральной площади у здания администрации и обратно (пассажирский автотранспорт ПАЗ): -от МОУ ДОД ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого (ул. 30 лет Победы, 9 Б) до МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» (ул. Коммунистическая, 124) и обратно | 10.04.2011 9.30 до окончания мероприятия 10.04.2011 14.00 17.30 | Директор МУП «Балаковоэлектротранс» Саймуллов В.В. |
|  | Организация работы «Космического» троллейбуса для транспортировки детей: - от к/т «Космос» до Центральной площади у здания администрации - от к/т «Космос» до Центральной площади у здания администрации - от к/т «Космос» до к/т «Россия» | 10.04.2011 с 10.30 11.04.2011 С 14.00 до 17.00 12.04.2011 с 15.30 после окончания мероприятия |  |
| 8 | Организация транспортировки звукоусиливающей аппаратуры (грузовой автотранспорт Газель): - от МУК «Балаковский центр народного творчества» (Коммунистическая, 124) до Центральной площади у здания администрации и обратно - от МУК «Балаковская городская центральная библиотека» (30 лет Победы, 37 А) до Центральной площади у здания администрации и обратно - МУК «Балаковский центр народного творчества» (Коммунистическая, 124) до к/т «Россия» и обратно | 10.04.2011 9.00 и после окончания мероприятия 10.04.2011 10.00 и после окончания мероприятия 12.04.2011 15.00 и после окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково Мельников О.Ю. |
|  | Обеспечение изменения маршрута движения общественного транспорта по ул. Трнавская (Центральная площадь у здания администрации) | 10.04.2011 9.00 |  |
| 9 | Приобретение букетов для награждения победителей конкурсов | 10.04.2011 | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Дерябин В.В. |
| 10 | Организация приобретения сувенирной, подарочной продукции | до 01.05.2011 | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Дерябин В.В. |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                 О.А. Карномазов

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 04 апреля 2011г. № 310

Смета расходов

по  проведению праздничных мероприятий, посвященных 50-летию полета человека в космос на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование учреждения, наименование мероприятия | Место проведения | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» |  |  |  |
| 1 | Проведение открытого Кубка МО г. Балаково по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященных 50-летию первого полета человека в космос | МАУ УСК «Форум» | 22 400,00 |
| 2 | Хоккейный матч среди ветеранов, посвященный 50-летию полета человека в космос | ледовая арена физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» г. Балаково | 33 000,00 |
| Итого: |  |  | 55 400,00 |
| МУК «Балаковский центр народного творчества» |  |  |  |
| 1 | Общегородское мероприятие, посвященное Дню космонавтики | территория муниципального образования город Балаково | 56 000,00 |
| Итого: |  |  | 56 000,00 |
| МУК «Городской социально-культурный центр» |  |  |  |
| 1 | Тематический концерт «Звездный путь» | к/т «Октябрь» | 4 000,00 |
| Итого: |  |  | 4 000,00 |
| МУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» |  |  |  |
| 1 | Всероссийский турнир, посвященный Дню космонавтики, в рамках открытого первенства ВС РФ по дзюдо среди молодежи до 23 лет | МАУ УСК «Альбатрос» | 22 740,00 |
| 2 | Изготовление навеса на сцену Центральная площадь у здания администрации | территория муниципального образования город Балаково | 76 500,00 |
| Итого: |  |  | 99 240,00 |
| МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» |  |  |  |
| 1 | Праздничная программа, посвященная 50-летию полета человека в космос «Через тернии к звездам» | МУК «Концертная организация «Балаковская филармония им. М.Э. Сиропова» | 14 200,00 |
| Итого: |  |  | 14 200,00 |
| МУК «Балаковская городская центральная библиотека» |  |  |  |
| 1 | Общегородское мероприятие, посвященное Дню космонавтики | территория муниципального образования город Балаково | 9 150,00 |
| Итого: |  |  | 9 150,00 |
| Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1 | Изготовление и установка мемориальных досок, именных табличек на улицах г. Балаково: - Наб. Леонова; - Комарова; - Титова; - Гагарина |  | 50 000,00 |
| 2 | Медицинские услуги согласно заключенному договору |  | 6 000,00 |
| 3 | Приобретение букетов |  | 10 000,00 |
| 4 | Аренда музыкальной аппаратуры |  | 20 000,00 |
| 5 | Приобретение сувенирной, подарочной продукции |  | 43 000,00 |
| Итого: |  |  | 129 000,00 |
| Всего: |  |  | 366 990,00 |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                О.А. Карномазов