АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 мая 2011 г. 									№401

г.Балаково

О проведении гидравлической

опрессовки тепловых сетей г.Балаково

На основании п.4.12.26 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с целью выявления дефектов тепловых сетей г. Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Филиалу ОАО «Волжская ТГК» «ТУ по теплоснабжению                        в г. Балаково»  провести гидравлическую опрессовку тепловых сетей                     г. Балаково с 10.05.2011г. по 26.05.2011г. согласно утвержденному графику.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление в средствах  массовой  информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить                                    на исполняющего обязанности заместителя главы администрации                             по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования Щербакова М.А.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования город Балаково

от 04 мая 2011г. № 401

ГРАФИК

проведения гидравлической опрессовки тепловых сетей г. Балаково

| 10.05.2011 | 08.00-10.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлической опрессовке магистральных, распределительных, внутриквартальных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» и внутридомовых сетей на давление до 6 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
| 10.05.2011 | 10.00-13.00 | Гидравлическая опрессовка магистральных, распределительных, внутриквартальных и внутридомовых сетей на давление до 6 кг/см2 |
| 10.05.2011 | 14.00-17.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлической опрессовке магистральных и распределительных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» и внутриквартальных сетей до и после ЦТП на давление до 16 кг/см2 |
| 11.05.2011 12.05.2011 | 8.00-17.00 9.00-17.00 | Гидравлическая опрессовка магистральных и распределительных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» и внутриквартальных сетей до и после ЦТП на давление до 16 кг/см2 |
| 13.05.2011 | 08.00-10.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлической опрессовке магистральных сетей на давление 20 кг/см2 |
| 13.05.2011 16.05.2011 | 10.00-16.00 08.00-17.00 | Гидравлическая опрессовка магистральных сетей на давление 20 кг/см2 |
| с 17.05.2011 по 26.05.2011 | с 8.00 | Устранение дефектов с поэтапным включением потребителей |

Примечание: График проведения гидравлической опрессовки может корректироваться  в  зависимости  от  хода  работ

Телефоны для консультаций:

62-53-98  главный инженер филиала «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»

62-58-22  диспетчер филиала «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»

62-38-94  диспетчер  ООО «Инфо-сервис»

Главный инженер

филиала ОАО «Волжская  ТГК»

«ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»                                                 А.А.Судаков