Приложение № 7

к муниципальной адресной целевой программе

«Переселение граждан из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда муниципального

образования город Балаково на 2011 год»

Система (перечень) программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета муниципального образования город Балаково | дополнительные источники финансирования за счет средств бюджета МО г. Балаково |  |  |
| 1.Подготовка перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | I квартал 2011г. |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Балаково | Внесение в реестр аварийных домов Саратовской области в ИС «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» |
| 2.Оценка состояния первичного рынка жилья на территории МО для принятия решения о выборе стратегии предоставления жилья гражданам, переселяемым из жилых помещений | I-II квартал 2011г. |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Балаково | Определение стратегии предоставления жилья гражданам, переселяемым из жилых помещений |
| 3.Проведение общих собраний собственников помещений домов, признанных аварийными, с целью выявления готовности участия в Программе | I квартал 2011г. |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Балаково | Выявление готовности участия в Программе собственников помещений домов, признанных аварийными |
| 4. Формирование перечня многоквартирных домов для включения в Программу; определение домов, подлежащих сносу | II квартал 2011г |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Балаково | Сформированный предварительный перечень многоквартирных домов для включения в Программу |
| 5.Проведение конкурса на приобретение жилых помещений | III квартал 2011г |  |  |  |  |  | Отдел муниципального жилья и жилищной политики, отдел муниципального заказа администрации муниципального образования город Балаково | Определение строительной организации, предоставляющей жилые помещения |
| 6. Участие в приобретение жилых помещений по результатам конкурса | III квартал 2011г |  | 67 028 224,00 | 12 496 475,00 | 12 496 476,00 | 22 665 727,50 | Администрация муниципального образования город Балаково | Приобретение жилых помещений |
| 7.Регистрация права собственности на приобретенные жилые помещения | III квартал 2011г |  |  |  |  |  | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Балаково | Регистрация права собственности на построенные (приобретенные) жилые помещения |
| 8. Проведение жеребьевки при распределении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | III квартал 2011г |  |  |  |  |  | Отдел муниципального жилья и жилищной политики администрации муниципального образования город Балаково | Распределение жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |
| 9.Предоставление гражданам новых жилых помещений: - мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья; - предоставление жилого помещения по договору социального найма | IV квартал 2011г. |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования город Балаково Администрация муниципального образования город Балаково | Переселение граждан в новые жилые помещения - заключение договоров мены; - постановление администрации МО г. Балаково «О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания» |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение муниципального образования город Балаково «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | - заключение договоров социального найма |
| 10. Снос освобожденного аварийного жилищного фонда и зачистка освободившихся площадок после отселения граждан | IV квартал 2011г. |  |  |  |  |  | Муниципальное учреждение муниципального образования город Балаково «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Снос освобожденных гражданами аварийных домов |

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково																	О.Г. Мазунина