АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2011 								№575

г.Балаково

Об организации и проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодежи России, на территории муниципального образования город Балаково в 2011 году

В целях реализации молодежной политики, развития массовых видов спорта, совершенствования творческих способностей детей, подростков                   и молодежи и реализации МЦП «Молодежь муниципального образования города Балаково на 2011-2013 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                         и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 2).

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий                         по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 3).

5. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта (Дерябин В.В.) совместно с МУК «Балаковская городская центральная библиотека» (Черенева Т.Т.), с МУК «Городской парк культуры и отдыха» (Горина Н.В.), с МУ «Центр комплексного обслуживания детей                 и молодежи «Молодежная инициатива» (Маркарян Л.Б.), с МУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» (Башкова Л.Н.),                                         с МУК «Концертная организация «Городской центр искусств»                       (Брызгалова Л.А.) осуществить расходы по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково, в счет утвержденных сметных ассигнований по муниципальной (комплексной) целевой Программе «Молодежь муниципального образования город Балаково

на 2011-2013 годы», согласно утвержденной сметы расходов                      (приложение № 4) и спонсорских средств.

6. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление в официальном печатном издании и проинформировать средства массовой информации о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации муниципального образования город Балаково Карномазова О.А.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 июня 2011г. № 575

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково

Председатель организационного комитета:

| Мазунина О.Г. | - глава администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Заместитель председателя организационного комитета:

| Грехов С.А. | председатель комитета по вопросам социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципального образования город Балаково (по согласованию) |
| --- | --- |
| Карномазов О.А. | - заместитель главы, руководитель аппарата администрации муниципального образования город Балаково |

Члены организационного комитета:

| Башкова Л.Н. | - директор МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» |  |
| --- | --- | --- |
| Богатенков А.В. | - директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений» |  |
| Брызгалова Л.А. | - МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» |  |
| Дерябин В.В. | - начальник управления культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Горина Н.В. | - директор МУК «Городской парк культуры и отдыха» |  |
| Емельяненко О.А. | - председатель комитета здравоохранения администрации Балаковского муниципального района (по согласованию) |  |
| Ивлиева Л.Д. | - начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Новиков А.В. | - начальник ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию) |  |
| Кравчук О.В. | - директор МУК «Городской кино – выставочный центр» |  |
| Колганова В.Н. | - начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Мельников О.Ю. | - начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Маркарян Л.Б. | - директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежная «Молодежная инициатива» |  |
| Иващенко А.Е. | - и.о. начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Сорокина О.В. | - начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково |  |
| Саймуллов В.В. | - директор МУП «Балаковоэлектротранс» |  |
| Тимошенко А.И. | - директор МАУ «УСК «Альбатрос» |  |
| Черенева Т.Т. | - директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» |  |
| Шошкин Д.А. | - директор МАУ «Транспортное управление» |  |
| Яковенко С.Ю. | - начальник управления финансов администрации муниципального образования город Балаково |  |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 						О.А.Карномазов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 июня 2011г. № 575

План мероприятий,

посвященных празднованию Дня молодежи России

на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Мероприятие | Дата, время, место проведения | Ответственные (должность, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спорт и ты» | 21.06.2011 15.00 Реабилитационный центр МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» (ул. Вокзальная, 6) | И.о.директора МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» Немыкин И.Г. |
| 2 | День молодёжи «Молодежь XXI века» | 22.06.2011 Библиотека-филиал № 3 (ул. Вокзальная, 14) | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 3 | Фестиваль молодежных субкультур «Улица-2011», посвященный празднованию Дня молодежи России | 21.06.2011 17.00 парапет и прилегающая территория МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) | Директор «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 4 | Книжная выставка «Время дерзать» | 23.06.2011 Библиотека-филиал № 4 (ул. Саратовское шоссе, 51а) | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 5 | Выставка работ балаковского художника Ильи Подгузова | 23.06.2011 по 31.08.2011 МУК «Городской кино – выставочный центр» (Проезд Энергетиков, 2а) | Директор МУК «Городской кино – выставочный центр» Кравчук О.В. |
| 6 | Конкурсно - игровая программа «Молодежный бум» | 23.06.2011 15.00 Реабилитационный центр МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» (ул. Вокзальная, 6) | Директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» Немыкин И.Г. |
| 7 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие среди учащихся СОШ города (летние оздоровительные площадки), «Веселые старты» | 24.06.2011 Начало в11.00 МАУ «УСК «Альбатрос» (ул. Чапаева, 114) | Директор МАУ «УСК «Альбатрос» Тимошенко А.И. |
| 8 | Турнир по армреслингу | 25.06.2011 Центральная площадь в Начало в 19.00 | Директор МАУ «УСК «Альбатрос» Тимошенко А.И. |
| 9 | Открытое Первенство и Чемпионат города Балаково по воднолыжному спорту | 26.06.2011 Водный стадион Начало соревнований 10.00 Награждение 18.00 | Директор МУП БЭТ Саймуллов В.В. Директор МОУ ДОД «СДЮСШ по воднолыжному спорту» Каёкин С.Г. (по согласованию) |
| 10 | Волонтерская акция «Твое здоровье в твоих руках» | 25.06.2011 14.00-16.00 Территория пляжа 1-го мкр., 7-го мкр. и Водного стадиона | И.о. директора МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» Немыкин И.Г. |
|  | Волонтерская акция «Чистота залог здоровья» | 25.06.2010 с 19.00 до 22.00 Центральная площадь |  |
| 12 | Концертная программа, посвященная Дню молодежи России «Молодежь сегодня» | 25.06.2011 с 18.00 до 22.00 Центральная площадь и поле между 5-м и 8-микр. | Начальник управления культуры, молодежной политике, физической культуры и спорта Дерябин В.В. Директор МУК «Концертная организация «городской центр искусств» Брызгалова Л.А. Зам.председателя МОС при администрации МО г. Балаково Назаров А. |
| 13 | Музыкальная программа «Виват молодым!», посвященная празднованию Дню молодежи России | 26.06.2011 Начало в 17.00 Детский парк МУК «Городской парк культуры и отдыха» | Директор МУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
| 14 | Дискотека с участием рок-групп | 26.06.2011 в 20.00 Городской парк МУК «Городской парк культуры и отдыха» | Директор МУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
| 15 | Час сообщений «Подросток и улица» | 27.06.2011 Начало в 11.00 Детская библиотека-филиал № 11 (ул. Волжская, 80а) | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 16 | Информационно-библиографический час «Время дерзать» | 26.06.2011 Водный стадион Начало в 18.00 | Директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т. |
| 17 | Театрализованное представление «Молодежь сегодня!» (выставка картин художников, фотостудии; народное творчество, боди-арт) | 26.06.2011 Водный стадион Начало в 18.00 | Директор «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н |
| 18 | Мульт-stmeet | 24.06.2011 - 01.07.2011 Кафе «Печки-лавочки» Начало в 12.00 | Директор «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 							  О.А.Карномазов

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 июня 2011г. № 575

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России

на территории муниципального образования  город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценариев (положений) праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково и предоставление на согласование | до 21.06.2011 | Директор МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» Брызгалова Л.А., директор МУК «Балаковская городская центральная библиотека» Черенева Т.Т., директор МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» Маркарян Л.Б., директор МАУ «УСК «Альбатрос» Тимошенко А.И., директор МУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В., директор МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 2 | Опубликование постановления в СМИ о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково | до 21.06.2011 года | Начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково Сорокина О.В. |
|  | Информирование СМИ о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково | до 21.06.2011 года |  |
|  | Размещение информации об итогах праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково в СМИ | до 01.07.2011 года |  |
| 3 | Организация обеспечения праздничного оформления сцены на Центральной площади у здания администрации: монтаж баннеров и навеса | 25.06.2011 года до 16.30 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Дерябин В.В. |
|  | демонтаж баннеров и навеса | 22.30 |  |
| 4 | Подготовка трассы и раздевалок для проведения соревнований по воднолыжному спорту. | 26.06.2011 до 10.00 | Директор МУП «Балаковоэлектротранс» Саймуллов В.В. Директор СДЮСШ Каёкин С.Г. |
|  | Организация электроснабжения на сцене и установка сцены к трибунам на Водном стадионе | 26.06.2011 до 17.00 |  |
| 5 | Организация уборки территории: парапет и прилегающая территория МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) (фестиваль молодежных субкультур «Улица-2011», посвященный празднованию Дня молодежи России) | 21.06.2011 года до 14.00 и после окончания мероприятия | И.о. начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Иващенко А.Е. |
|  | Центральная площадь, территория, прилегающая к зданию администрации и место для автостоянки у гостиницы «Балаково» | 25.06.2011 до 16.00 и после окончания мероприятия |  |
|  | Организация предоставления техники для выполнения высотных работ: монтаж баннеров и навеса | 25.06.2011 года 15.30 |  |
|  | демонтаж баннеров и навеса | 22.30 |  |
|  | Установка 4 контейнеров для сбора мусора и 3 биотуалетов на Центральной площади у здания администрации | 25.06.2011 с 17.00 и до окончания мероприятия | И.о.начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Иващенко А.Е. |
|  | Установка 1 контейнера для сбора мусора и 1 биотуалета на Водном стадионе | 26.06.2011г. с12.00 до 20.00 |  |
|  | Установка 1 контейнера для сбора мусора и 1 биотуалета в Детском парке (площадь Свердлова д.7/1) | 26.06.2011 с 17.00 |  |
|  | Установка 2 контейнеров для сбора мусора и 2 биотуалетов в Городском парке | 26.062011 с 20.00 |  |
|  | Организация обеспечения электроснабжения: Центральная площадь (сцена) у здания администрации | 25.06.2011 с 17.00 и до окончания мероприятия |  |
|  | Организация электроснабжения торговых точек на центральной площади у здания администрации | 25.06.2011 с 17.00 и до окончания мероприятия |  |
| 6 | Организация работы торговых точек: на Центральной площади у здания администрации | 25.06.2011 года с 17.00 до 22.00 | Начальник отдела по вопросам предпринимательского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково Колганова В.Н. |
|  | на Водном стадионе (ул. наб. Леонова, 20а) | 26.06.2011г. с 15.00 до 20.00 |  |
| 7 | Организация технического оснащения (звуковая аппаратура) на Центральной площади у здания администрации для проведения концертной программы, посвященной Дню молодежи России | 25.06.2011 года с 15.00 и до окончания мероприятия | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
|  | на Водном стадионе | 26.06.2011г. с12.00 до 20.00 |  |
| 8 | Организация медицинского обеспечения бригадой МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»: парапет МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) (фестиваль молодежных субкультур «Улица-2011», посвященный празднованию Дня молодежи России) | 21.06.2011 с 17.00 и до окончания мероприятия | Председатель комитета здравоохранения администрации муниципального района Емельяненко О.А. (по согласованию) |
|  | Центральная площадь у здания администрации | 25.06.2011 с 18.00 и до окончания мероприятия |  |
|  | территория Водного стадиона (ул.Наб. Леонова, 20 а) | 26.06.2011 с 11.00 до 20.00 |  |
| 9 | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: парапет МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) (фестиваль молодежных субкультур «Улица-2011», посвященный празднованию Дня молодежи России) | 21.06.2011 с 16.30 и до окончания мероприятия | И.о. начальника ММ управления МВД России «Балаковское» майор полиции Попов А.К. (по согласованию) |
|  | Центральная площадь у здания администрации ул. Трнавская | 25.06.2011 с 19.00 и до окончания мероприятия |  |
|  | территория Водного стадиона ( ул.Наб. Леонова , 20 а) | 26.06.2011 с 10.00 до 20.00 |  |
|  | на территории поля между 5-м и 8-м микраройонами. | 25.06.2011 с 16.00 до 18.00 |  |
|  | Организация сопровождения колонны байкеров: Маршрут движения колонны: от 1-го микр. по шлюзовому мосту до ул. Чапаева, по ул.Факел социализма и до ул.Ленина, до ул. Титова на территорию МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 21.06.2011 с 16.00 до 17.00 |  |
|  | Организация освобождения автомобильной стоянки перед гостиницей «Балаково» и запрет парковки транспортных средств | 25.06.2011 с 16.30 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация перекрытия движения общественного транспорта: На центральной площади | 25.06.2011 с16.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация ограждения турникетами сцены на Центральной площади у здания администрации | 25.06.2011 с 17.30 и до окончания мероприятия |  |
| 10 | Организация дежурства пожарного автомобиля на Центральной площади во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России на территории муниципального образования город Балаково | 25.06.2011 с 19.00 и до окончания мероприятия | Начальник ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» Новиков А.В. (по согласованию). |
| 11 | Обеспечение изменения движения маршрутов городского общественного транспорта: Центральная площадь у здания администрации ул. Трнавская | 25.06.2011 с 16.30 и до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково Мельников О.Ю. |
| 12 | Организация транспортировки музыкальной аппаратуры: от МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» (ул. Коммунистическая, 124) до МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) и обратно | 21.06.2011 в 14.00 | Начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково Мельников О.Ю., директор МАУ «Транспортное управление» Шошкин Д.А. |
|  | от МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» (ул. Коммунистическая, 124) до Центральной площади у здания администрации ул. Трнавская и после окончания мероприятия | 25.06.2011 в 14.30 и после окончания мероприятия |  |
|  | от МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» ( ул. Коммунистическая -124) до Водного стадиона ( ул.Наб. Леонова 20 а) и обратно | 26.06.2011 в 9.00 обратно 21.00 |  |
|  | от административного здания МУК «ГПКО» (Детский парк, площадь Свердлова, 7/1) в городской парк (район РДК) | 26.06.2011 в 17.30 |  |
|  | от Городского парка (район РДК), танцплощадка в Детский парк (площадь Свердлова, 7/1) | обратно в 22.30 |  |
|  | Организация транспортировки турникетов: - от батальона ППС (ул. Ленина, 25) до Центральной площади у здания администрации и обратно | 25.06.2011 в 14.30 и после окончания мероприятия |  |
|  | Организация транспортировки столов, книг и картин. Грузовой автотранспорт (газель) от городской Центральной библиотеки (ул.30 лет Победы д.37 а) до «Городского выставочного зала» ул.Трнавская и до Водного стадиона (ул.Наб.Леонова , 20 а ) и после окончания обратно | 26.06.2011 с 16.00 обратно в 20.00 |  |
| 13 | Организация транспортировки творческих коллективов: пассажирский автотранспорт (ПАЗ) от МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» (ул. Коммунистическая,124) до центральной площади и обратно | 25.06.2011 в 17.00 | Директор МУП «Балаковоэлектротранс» Саймуллов В.В. |
|  | от центральной площади до МУК «Концертная организация «Городской центр искусств» (ул. Коммунистическая, 124) | 25.06.2011 в 19.00 |  |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 							     О.А.Карномазов

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 июня 2011г. № 575

Общая смета расходов

на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России, на территории муниципального образования  город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК «Городской парк культуры и отдыха» |  |  |  |
| 1 | Музыкальная программа «Виват молодым!», посвященная празднованию Дню молодежи России (шары воздушные, ценные призы) | 21.06.2011 Детский парк (площадь Свердлова, 7) | 4 000,00 |
| Итого: |  |  | 4 000,00 |
| МУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» |  |  |  |
| 1 | Фестиваль молодежных субкультур «Улица-2011», посвященный празднованию Дня молодежи России (ценные призы, аэрозоль, ДВП, бумага писчая, приглашения) | 21.06.2011 Парапет и прилегающая территория МУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (ул. Титова, 2) | 14 860,00 |
| 2 | Театрализованное представление «Молодежь сегодня!» (выставка картин художников, фотостудии; народное творчество, боди-арт) | 26.06.2011 Водный стадион (Ул.Наб.Леонова д.20а) | 44 925,00 |
| Итого: |  |  | 59 785,00 |
| МУК «Балаковская городская центральная библиотека» |  |  |  |
| 1 | Информационно-библиографический час «Время дерзать» |  | 4 480,00 |
| Итого: |  |  | 4 480,00 |
| МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива» |  |  |  |
| 1 | Акция «Твое здоровье в твоих руках» (замена катриджа, изготовление транспарантов, растяжки с логотипами центра, буклетов) | Территория муниципального образования город Балаково | 8 600,00 |
| 2 | Конкурсно - игровая программа «Молодежный бум» (канцелярские товары, ценные призы) | Реабилитационный центр МУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодёжная инициатива» | 2 300,00 |
| Итого: |  |  | 10 900,00 |
| Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Весёлые старты» (ценные призы) | 25.06.2011 МАУ « УСК» Альбатрос» | 540,00 |
| 2 | Соревнования по армреслингу (ценные призы) | 25.06.2011 Центральная площадь у здания администрации | 3200,00 |
| 3 | Открытое Первенство и Чемпионат города Балаково по воднолыжному спорту (ценные призы) | 26.06.2011 Водный стадион | 15 110,00 |
| 4. | Организация концертной программы с участием рок-групп «Молодёжь сегодня» | 25.06.2011 Центральная площадь у здания администрации | 19 500,00 |
| Итого |  |  | 38 350,00 |
| МУК «Концертная - организация «Городской центр искусств» |  |  |  |
| 1 | Концертная программа, посвященная Дню молодежи России «Молодежь сегодня» | 25.06.2011 Центральная площадь у здания администрации | 37 460,00 |
| Итого: |  |  | 37 460,00 |
| Всего: |  |  | 154 975,00 |

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина