АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2012                                                         № 1272

г. Балаково

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского 
муниципального района Саратовской области

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением Комиссии по землепользованию                       и застройке муниципального образования город Балаково от 12.12.2012 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области провести мероприятия по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования       город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

3.Информационно-аналитическому отделу (Сорокина О.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                 за собой.

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково 							                 А.В.Балуков

Приложение

к постановлению администрации

города Балаково

от 19 декабря 2012 г. №1272

# Порядок 
и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области | Декабрь 2012 года |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области | Декабрь 2012 года |
| 3. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области | Март 2013 года |
| 4. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области для рассмотрения Советом муниципального образования город Балаково | Март 2013 года |