## первоначальная
Приложение №1 к муниципальной целевой программе "Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2011 год"
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Город Балаково
1 | г Балаково ул Академика Жук д.16А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1255.25 | 620.05 | 591.6 | 31 | ЧАСТ | 348396 | 241084 | 44946 | 44946 | 17420 | 562 | 4359.37 | 09.2011
2 | г Балаково ул Академика Жук д.18А | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1243.2 | 608.91 | 608.91 | 28 | ЧАСТ | 348396 | 241084 | 44946 | 44946 | 17420 | 572 | 4359.37 | 09.2011
3 | г Балаково ул Академика Жук д.20 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1410.25 | 611.25 | 487.15 | 36 | ЧАСТ | 701801 | 485633 | 90539 | 90539 | 35090 | 1148 | 4359.37 | 09.2011
4 | г Балаково ул Академика Жук д.28 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1606.24 | 933.7 | 933.7 | 44 | ЧАСТ | 1195640 | 827358 | 154250 | 154250 | 59782 | 1281 | 4359.37 | 09.2011
5 | г Балаково ул Академика Жук д.30 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1866.8 | 937.8 | 809.8 | 35 | ЧАСТ | 747236 | 517072 | 96401 | 96401 | 37362 | 797 | 4359.37 | 09.2011
6 | г Балаково ул Академика Жук д.36 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1421.29 | 932.65 | 861.96 | 48 | ЧАСТ | 926209 | 640918 | 119490 | 119490 | 46311 | 993 | 4359.37 | 09.2011
7 | г Балаково ул Академика Жук д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1844.78 | 916.73 | 764.01 | 51 | ЧАСТ | 915749 | 633680 | 118141 | 118141 | 45787 | 999 | 4359.37 | 09.2011
8 | г Балаково ул Академика Жук д.46 | 1960 |  | Панельные | 4 | 3 | 3821.36 | 1905.76 | 1776.47 | 105 | ЧАСТ | 656979 | 454616 | 84757 | 84757 | 32849 | 345 | 4359.37 | 09.2011
9 | г Балаково ул Академика Жук д.4А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1255.25 | 613.94 | 613.94 | 29 | ЧАСТ | 889989 | 615855 | 114817 | 114817 | 44500 | 1450 | 4359.37 | 09.2011
10 | г Балаково ул Академика Жук д.53 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1084.53 | 615.69 | 532.38 | 28 | ЧАСТ | 727561 | 503457 | 93863 | 93863 | 36378 | 1182 | 4359.37 | 09.2011
11 | г Балаково ул Академика Жук д.55 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1086.81 | 617.97 | 576.09 | 22 | ЧАСТ | 727221 | 503222 | 93819 | 93819 | 36361 | 1177 | 4359.37 | 09.2011
12 | г Балаково ул Академика Жук д.59 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1085.08 | 616.24 | 492.1 | 35 | ЧАСТ | 727221 | 503222 | 93819 | 93819 | 36361 | 1180 | 4359.37 | 09.2011
13 | г Балаково ул Академика Жук д.61А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1075.49 | 605.35 | 605.35 | 26 | ЧАСТ | 727221 | 503222 | 93819 | 93819 | 36361 | 1201 | 4359.37 | 09.2011
14 | г Балаково ул Ленина д.120 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3242.1 | 1552.9 | 1552.9 | 31 | ЧАСТ | 1426683 | 987236 | 184056 | 184056 | 71335 | 919 | 4359.37 | 09.2011
15 | г Балаково ул Ленина д.124 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 5212.46 | 3951.89 | 3437.79 | 178 | ЧАСТ | 2696696 | 1866060 | 347901 | 347901 | 134834 | 682 | 4359.37 | 09.2011
16 | г Балаково ул Ленина д.124А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2066.23 | 1971.03 | 1831.83 | 105 | ЧАСТ | 1425718 | 986568 | 183932 | 183932 | 71286 | 723 | 4359.37 | 09.2011
17 | г Балаково ул Ленина д.129 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4298.42 | 2515.78 | 2486.38 | 116 | ЧАСТ | 1407636 | 974056 | 181599 | 181599 | 70382 | 560 | 4359.37 | 09.2011
18 | г Балаково ул Минская д.5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6376.6 | 4677.74 | 4319.66 | 220 | ЧАСТ | 1280581 | 886136 | 165208 | 165208 | 64029 | 274 | 4359.37 | 09.2011
19 | г Балаково ул Привокзальная д.4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2193.3 | 1214.3 | 926.6 | 75 | ЧАСТ | 1068901 | 739658 | 137899 | 137899 | 53445 | 880 | 4359.37 | 09.2011
20 | г Балаково ул Радищева д.30 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1485.7 | 981.7 | 981.7 | 27 | ЧАСТ | 821969 | 568786 | 106042 | 106042 | 41099 | 837 | 4359.37 | 09.2011
21 | г Балаково ул Радищева д.36 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1489.49 | 985.49 | 948.6 | 26 | ЧАСТ | 821969 | 568786 | 106042 | 106042 | 41099 | 834 | 4359.37 | 09.2011
22 | г Балаково ул Радищева д.52 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1084.46 | 615.62 | 573.32 | 26 | ЧАСТ | 776381 | 537240 | 100161 | 100161 | 38819 | 1261 | 4359.37 | 09.2011
23 | г Балаково ул Радищева д.56 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1082.26 | 613.42 | 544.5 | 27 | ЧАСТ | 776381 | 537240 | 100161 | 100161 | 38819 | 1266 | 4359.37 | 09.2011
24 | г Балаково ул Радищева д.58 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1422.84 | 616 | 575.1 | 24 | ЧАСТ | 727221 | 503222 | 93819 | 93819 | 36361 | 1181 | 4359.37 | 09.2011
25 | г Балаково ул Радищева д.60 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1080.7 | 611.86 | 569.66 | 27 | ЧАСТ | 726757 | 502901 | 93759 | 93759 | 36338 | 1188 | 4359.37 | 09.2011
26 | г Балаково ул Розы Люксембург д.42 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1254.4 | 619.2 | 590.1 | 32 | ЧАСТ | 348396 | 241083 | 44947 | 44947 | 17419 | 563 | 4359.37 | 09.2011
27 | г Балаково ул Титова д.1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1193.92 | 636.02 | 636.02 | 27 | ЧАСТ | 514775 | 356214 | 66411 | 66411 | 25739 | 809 | 4359.37 | 09.2011
28 | г Балаково ул Титова д.17 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3319.84 | 1823.3 | 1676.1 | 97 | ЧАСТ | 1445131 | 1000002 | 186436 | 186436 | 72257 | 793 | 4359.37 | 09.2011
29 | г Балаково ул Титова д.19 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4413.3 | 2500.3 | 2373.2 | 114 | ЧАСТ | 1866258 | 1291413 | 240766 | 240766 | 93313 | 746 | 4359.37 | 09.2011
30 | г Балаково ул Титова д.19А | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1840.4 | 934.4 | 847.6 | 40 | ЧАСТ | 853381 | 590522 | 110095 | 110095 | 42669 | 913 | 4359.37 | 09.2011
31 | г Балаково ул Титова д.21 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3401.51 | 1922.51 | 1731.01 | 91 | ЧАСТ | 1404766 | 972070 | 181229 | 181229 | 70238 | 731 | 4359.37 | 09.2011
32 | г Балаково ул Титова д.27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3417.1 | 1928.2 | 1769.1 | 86 | ЧАСТ | 1455315 | 1007049 | 187750 | 187750 | 72766 | 755 | 4359.37 | 09.2011
33 | г Балаково ул Титова д.29 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3362.8 | 1886.5 | 1648.1 | 90 | ЧАСТ | 1449629 | 1003114 | 187017 | 187017 | 72481 | 768 | 4359.37 | 09.2011
34 | г Балаково ул Титова д.33А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3494.3 | 1992.1 | 1921.1 | 89 | ЧАСТ | 1494120 | 1033902 | 192756 | 192756 | 74706 | 750 | 4359.37 | 09.2011
35 | г Балаково ул Титова д.41 | 1961 |  | Панельные | 4 | 3 | 3503.56 | 2017.66 | 1754.04 | 93 | ЧАСТ | 768043 | 531471 | 99085 | 99085 | 38402 | 381 | 4359.37 | 09.2011
36 | г Балаково ул Титова д.41А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2236.25 | 1247.57 | 1121.92 | 60 | ЧАСТ | 863899 | 597801 | 111452 | 111452 | 43194 | 692 | 4359.37 | 09.2011
37 | г Балаково ул Титова д.43А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2250.14 | 1263.98 | 1118.64 | 63 | ЧАСТ | 961359 | 665241 | 124025 | 124025 | 48068 | 761 | 4359.37 | 09.2011
38 | г Балаково ул Титова д.45А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2217.07 | 1231.79 | 1089.75 | 64 | ЧАСТ | 934381 | 646573 | 120544 | 120545 | 46719 | 759 | 4359.37 | 09.2011
39 | г Балаково ул Титова д.49 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1194.67 | 631.07 | 589.68 | 33 | ЧАСТ | 514775 | 356214 | 66411 | 66411 | 25739 | 816 | 4359.37 | 09.2011
40 | г Балаково ул Титова д.51 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3821.36 | 2047.03 | 1840.78 | 109 | ЧАСТ | 656979 | 454616 | 84757 | 84757 | 32849 | 321 | 4359.37 | 09.2011
41 | г Балаково ул Титова д.55 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3514.9 | 2020.62 | 1902.23 | 112 | ЧАСТ | 768043 | 531471 | 99085 | 99085 | 38402 | 380 | 4359.37 | 09.2011
42 | г Балаково ул Титова д.55А | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3526.14 | 2031.84 | 2000.72 | 84 | ЧАСТ | 749199 | 518431 | 96654 | 96654 | 37460 | 369 | 4359.37 | 09.2011
43 | г Балаково ул Титова д.57 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1199.69 | 636.09 | 636.09 | 40 | ЧАСТ | 505280 | 349644 | 65186 | 65186 | 25264 | 794 | 4359.37 | 09.2011
44 | г Балаково ул Чапаева д.165 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3351.42 | 1974.18 | 1763.68 | 87 | ЧАСТ | 1481050 | 1024857 | 191071 | 191070 | 74052 | 750 | 4359.37 | 09.2011
Итого по муниципальному образованию город Балаково: |  | X | X | X | X | X | 103603.66 | 60188.13 | 55411.36 | 2811 | X | 42631291 | 29500000 | 5499863 | 5499863 | 2131565 | 708 | 4359.37 | X | 219203.15
[8 empty] | 59568.93 | 54821.26 | 2779 | #VALUE! | 42282895
39601992

## с учетом экономии
Приложение №1 к муниципальной целевой программе "Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Балаково на 2011 год"
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Город Балаково
1 | г Балаково ул Академика Жук д.16А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1255.25 | 620.05 | 591.6 | 31 | ЧАСТ | 428996 | 296856 | 55345 | 55345 | 21450 | 691.87 | 4359.37 | 12.2011
2 | г Балаково ул Академика Жук д.18А | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1243.2 | 608.91 | 608.91 | 28 | ЧАСТ | 428996 | 296856 | 55345 | 55345 | 21450 | 704.53 | 4359.37 | 12.2011
3 | г Балаково ул Академика Жук д.20 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1410.25 | 611.25 | 487.15 | 36 | ЧАСТ | 781132 | 540527 | 100774 | 100774 | 39057 | 1277.93 | 4359.37 | 12.2011
4 | г Балаково ул Академика Жук д.28 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1606.24 | 933.7 | 933.7 | 44 | ЧАСТ | 1093707 | 756824 | 141099 | 141099 | 54685 | 1171.37 | 4359.37 | 12.2011
5 | г Балаково ул Академика Жук д.30 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1866.8 | 937.8 | 809.8 | 35 | ЧАСТ | 832792 | 576276 | 107438 | 107438 | 41640 | 888.03 | 4359.37 | 12.2011
6 | г Балаково ул Академика Жук д.36 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1421.29 | 932.65 | 861.96 | 48 | ЧАСТ | 861021 | 595810 | 111080 | 111080 | 43051 | 923.2 | 4359.37 | 12.2011
7 | г Балаково ул Академика Жук д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1844.78 | 916.73 | 764.01 | 51 | ЧАСТ | 1001305 | 692884 | 129178 | 129178 | 50065 | 1092.26 | 4359.37 | 12.2011
8 | г Балаково ул Академика Жук д.46 | 1960 |  | Панельные | 4 | 3 | 3821.36 | 1905.76 | 1776.47 | 105 | ЧАСТ | 749759 | 518819 | 96726 | 96726 | 37488 | 393.42 | 4359.37 | 12.2011
9 | г Балаково ул Академика Жук д.4А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1255.25 | 613.94 | 613.94 | 29 | ЧАСТ | 737729 | 510494 | 95174 | 95174 | 36887 | 1201.63 | 4359.37 | 12.2011
10 | г Балаково ул Академика Жук д.53 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1084.53 | 615.69 | 532.38 | 28 | ЧАСТ | 806892 | 558353 | 104097 | 104097 | 40345 | 1310.55 | 4359.37 | 12.2011
11 | г Балаково ул Академика Жук д.55 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1086.81 | 617.97 | 576.09 | 22 | ЧАСТ | 806552 | 558118 | 104053 | 104053 | 40328 | 1305.16 | 4359.37 | 12.2011
12 | г Балаково ул Академика Жук д.59 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1085.08 | 616.24 | 492.1 | 35 | ЧАСТ | 806552 | 558118 | 104053 | 104053 | 40328 | 1308.83 | 4359.37 | 12.2011
13 | г Балаково ул Академика Жук д.61А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1075.49 | 605.35 | 605.35 | 26 | ЧАСТ | 806552 | 558118 | 104053 | 104053 | 40328 | 1332.37 | 4359.37 | 12.2011
14 | г Балаково ул Ленина д.120 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3242.1 | 1552.9 | 1552.9 | 31 | ЧАСТ | 1439752 | 996279 | 185743 | 185743 | 71987 | 927.14 | 4359.37 | 12.2011
15 | г Балаково ул Ленина д.124 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 5212.46 | 3951.89 | 3437.79 | 178 | ЧАСТ | 2725976 | 1886321 | 351678 | 351678 | 136299 | 689.79 | 4359.37 | 12.2011
16 | г Балаково ул Ленина д.124А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2066.23 | 1971.03 | 1831.83 | 105 | ЧАСТ | 1440358 | 996698 | 185821 | 185821 | 72018 | 730.76 | 4359.37 | 12.2011
17 | г Балаково ул Ленина д.129 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4298.42 | 2515.78 | 2486.38 | 116 | ЧАСТ | 1371463 | 949024 | 176933 | 176933 | 68573 | 545.14 | 4359.37 | 12.2011
18 | г Балаково ул Минская д.5 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6376.6 | 4677.74 | 4319.66 | 220 | ЧАСТ | 1311327 | 907412 | 169174 | 169174 | 65567 | 280.33 | 4359.37 | 12.2011
19 | г Балаково ул Привокзальная д.4 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2193.3 | 1214.3 | 926.6 | 75 | ЧАСТ | 1056545 | 731108 | 136305 | 136305 | 52827 | 870.09 | 4359.37 | 12.2011
20 | г Балаково ул Радищева д.30 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1485.7 | 981.7 | 981.7 | 27 | ЧАСТ | 903937 | 625506 | 116617 | 116617 | 45197 | 920.79 | 4359.37 | 12.2011
21 | г Балаково ул Радищева д.36 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1489.49 | 985.49 | 948.6 | 26 | ЧАСТ | 842926 | 583288 | 108746 | 108746 | 42146 | 855.34 | 4359.37 | 12.2011
22 | г Балаково ул Радищева д.52 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1084.46 | 615.62 | 573.32 | 26 | ЧАСТ | 855712 | 592136 | 110395 | 110395 | 42786 | 1390 | 4359.37 | 12.2011
23 | г Балаково ул Радищева д.56 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1082.26 | 613.42 | 544.5 | 27 | ЧАСТ | 855712 | 592136 | 110395 | 110395 | 42786 | 1394.99 | 4359.37 | 12.2011
24 | г Балаково ул Радищева д.58 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1422.84 | 616 | 575.1 | 24 | ЧАСТ | 812777 | 562426 | 104856 | 104856 | 40639 | 1319.44 | 4359.37 | 12.2011
25 | г Балаково ул Радищева д.60 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1080.7 | 611.86 | 569.66 | 27 | ЧАСТ | 806088 | 557796 | 103994 | 103994 | 40304 | 1317.44 | 4359.37 | 12.2011
26 | г Балаково ул Розы Люксембург д.42 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1254.4 | 619.2 | 590.1 | 32 | ЧАСТ | 428996 | 296857 | 55345 | 55345 | 21449 | 692.82 | 4359.37 | 12.2011
27 | г Балаково ул Титова д.1 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1193.92 | 636.02 | 636.02 | 27 | ЧАСТ | 518554 | 358829 | 66899 | 66899 | 25927 | 815.31 | 4359.37 | 12.2011
28 | г Балаково ул Титова д.17 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3319.84 | 1823.3 | 1676.1 | 97 | ЧАСТ | 1529532 | 1058406 | 197325 | 197325 | 76476 | 838.88 | 4359.37 | 12.2011
29 | г Балаково ул Титова д.19 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4413.3 | 2500.3 | 2373.2 | 114 | ЧАСТ | 1766137 | 1222132 | 227849 | 227849 | 88307 | 706.37 | 4359.37 | 12.2011
30 | г Балаково ул Титова д.19А | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1840.4 | 934.4 | 847.6 | 40 | ЧАСТ | 833248 | 576590 | 107498 | 107498 | 41662 | 891.75 | 4359.37 | 12.2011
31 | г Балаково ул Титова д.21 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3401.51 | 1922.51 | 1731.01 | 91 | ЧАСТ | 1242647 | 859887 | 160314 | 160314 | 62132 | 646.37 | 4359.37 | 12.2011
32 | г Балаково ул Титова д.27 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3417.1 | 1928.2 | 1769.1 | 86 | ЧАСТ | 1331267 | 921210 | 171747 | 171747 | 66563 | 690.42 | 4359.37 | 12.2011
33 | г Балаково ул Титова д.29 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3362.8 | 1886.5 | 1648.1 | 90 | ЧАСТ | 1221098 | 844976 | 157534 | 157534 | 61054 | 647.28 | 4359.37 | 12.2011
34 | г Балаково ул Титова д.33А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3494.3 | 1992.1 | 1921.1 | 89 | ЧАСТ | 1414009 | 978465 | 182422 | 182422 | 70700 | 709.81 | 4359.37 | 12.2011
35 | г Балаково ул Титова д.41 | 1961 |  | Панельные | 4 | 3 | 3503.56 | 2017.66 | 1754.04 | 93 | ЧАСТ | 782683 | 541601 | 100974 | 100974 | 39134 | 387.92 | 4359.37 | 12.2011
36 | г Балаково ул Титова д.41А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2236.25 | 1247.57 | 1121.92 | 60 | ЧАСТ | 785274 | 543394 | 101308 | 101308 | 39264 | 629.44 | 4359.37 | 12.2011
37 | г Балаково ул Титова д.43А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2250.14 | 1263.98 | 1118.64 | 63 | ЧАСТ | 935007 | 647006 | 120625 | 120625 | 46751 | 739.73 | 4359.37 | 12.2011
38 | г Балаково ул Титова д.45А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2217.07 | 1231.79 | 1089.75 | 64 | ЧАСТ | 796423 | 551108 | 102747 | 102747 | 39821 | 646.56 | 4359.37 | 12.2011
39 | г Балаково ул Титова д.49 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1194.67 | 631.07 | 589.68 | 33 | ЧАСТ | 447129 | 309405 | 57684 | 57684 | 22356 | 708.53 | 4359.37 | 12.2011
40 | г Балаково ул Титова д.51 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3821.36 | 2047.03 | 1840.78 | 109 | ЧАСТ | 679779 | 470394 | 87698 | 87698 | 33989 | 332.08 | 4359.37 | 12.2011
41 | г Балаково ул Титова д.55 | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3514.9 | 2020.62 | 1902.23 | 112 | ЧАСТ | 782683 | 541601 | 100974 | 100974 | 39134 | 387.35 | 4359.37 | 12.2011
42 | г Балаково ул Титова д.55А | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 3526.14 | 2031.84 | 2000.72 | 84 | ЧАСТ | 763839 | 528561 | 98543 | 98543 | 38192 | 375.93 | 4359.37 | 12.2011
43 | г Балаково ул Титова д.57 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1199.69 | 636.09 | 636.09 | 40 | ЧАСТ | 518125 | 358532 | 66843 | 66843 | 25907 | 814.55 | 4359.37 | 12.2011
44 | г Балаково ул Чапаева д.165 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3351.42 | 1974.18 | 1763.68 | 87 | ЧАСТ | 1290303 | 892863 | 166462 | 166462 | 64516 | 653.59 | 4359.37 | 12.2011
Итого по муниципальному образованию город Балаково: |  | X | X | X | X | X | 103603.66 | 60188.13 | 55411.36 | 2811 | X | 42631291 | 29500000 | 5499863 | 5499863 | 2131565 | 708.3 | 4359.37 | X | 219203.15