АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012                                                        № 157

г. Балаково

О подготовке и проведении праздника «Гуляй, Масленица!»,                             на территории муниципального образования город Балаково в 2012 году

С целью организации досуга и массового отдыха жителей муниципального образования город Балаково, а так же с целью сохранения             и пропаганды народных традиций и обычаев, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.02.2012 года в 10.00 праздник «Гуляй, Масленица!»,                   на территории муниципального образования город Балаково.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                        и проведению праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 1).

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий                           по подготовке и проведению праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 2).

4. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково совместно с МАУК «Концертная организация                    «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» (Брызгалова Л.А.),                          с МБУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник»                      (Башкова Л.Н.), МАУК «Балаковский драматический театр                                  им. Е.А. Лебедева» (Карелина Е.В.), осуществить расходы по проведению праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково в счет утвержденных расходов по субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг согласно сметы расходов на проведение праздника «Гуляй, Масленица!»,                             на территории муниципального образования город Балаково                       (приложение № 3).

5.	Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление и проинформировать средства массовой информации                         о проведении праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               О.Г.Мазунина

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

город Балаково

от 21 февраля 2012г. № 157

Состав организационного комитета

по организации и проведению праздника «Гуляй, Масленица!»,

на территории муниципального образования город Балаково

Председатель организационного комитета:

| Мазунина О.Г. | - глава администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Заместитель председателя организационного комитета:

| Болякина О.В. | - председатель комитета по бюджетно-финансовой, экономической и индустриальной политике Совета муниципального образования город Балаково (по согласованию) |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Балуков А.В. | - первый заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам; |
| --- | --- |
| Карномазов О.А. | - заместитель главы администрации, руководитель аппарата; |
| Борисенкова О.Е. | - начальник отдела культуры управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма; |
| Брызгалова Л.А. | - директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им.М.Э. Сиропова»; |
| Башкова Л.Н. | - директор МБУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник»; |
| Горина Н.В. | - директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха»; |
| Дерябин В.В. | - начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма; |
| Емельяненко О.А. | -председатель комитета здравоохранения администрации Балаковского муниципального района (по согласованию); |
| Ивлиева Л.Д. | - начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма; |
| Иващенко А.Е. | - начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства; |
| Карпов Р.С. | - начальник Балаковской зональной поисково-спасательной службы (по согласованию); |
| Колганова В.Н. | - начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства; |
| Карелина Е.В. | - директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева»; |
| Мельников О.Ю. | - начальник отдела по вопросам транспорта; |
| Немыкин И.Г. | - и.о. директора МБУ «Центр комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная инициатива»; |
| Нестеров С.Р. | - директор МАУ «УСК «Альбатрос»; |
| Новиков А.В. | - начальник ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию); |
| Пугачев В.Н. | - начальник отдела ГО и ЧС и режимно-секретной работе; |
| Сорокина О.В. | - начальник информационно-аналитического отдела администрации; |
| Старовойтов И.Л. | - начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию); |
| Шошкин Д.А. | - директор МБУ «Транспортное управление»; |
| Яковенко С.Ю. | - начальник управления финансов администрации. |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 						  О.А.Карномазов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 февраля 2012г. № 157

План

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению

праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценария праздника «Гуляй, Масленица!» на Центральной площади у здания администрации | до 20.02.2012 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им.М.Э. Сиропова» Брызгалова Л.А.; директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.А. |
|  | «Широкая масленица - честная боярыня» | до 20.02.2012 | ДиректорМБУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 2 | Организация спортивных соревнований и развлекательных конкурсов во время проведения на Центральной площади у здания администрации праздника «Гуляй, Масленица!» | 26.02.2012 10.00 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково Дерябин В.В. |
| 3 | Изготовление чучела масленицы | до 23.02.2012 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им.М.Э. Сиропова» Брызгалова Л.А. |
| 4 | Организация праздничного оформления сцены на Центральной площади у здания администрации: - монтаж баннеров | 26.02.2012 8.00 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Дерябин В.В.; директор МАУК «Концертная организация» Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» Брызгалова Л.А. |
|  | - демонтаж баннеров | 26.02.2012 после окончания мероприятия |  |
| 5 | Организация предоставления автотехники для выполнения высотных работ на Центральной площади у здания администрации - для монтажа баннеров | 26.02.2012 8.00 | Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Иващенко А.Е. |
|  | - для демонтажа баннеров | 26.02.2012 после окончания мероприятия |  |
|  | Изготовление ледяной горы на Центральной площади у здания администрации | до 25.02.2012 |  |
|  | Организация уборки территории (расчистка от снега): | до 26.02.2012 |  |
|  | - на сцене Центральной площади у здания администрации; | 26.02.2012 до 8.00 и после окончания мероприятия |  |
|  | - на Центральной площади у здания администрации и подъездных путей |  |  |
|  | - территория, прилегающая к МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 до 8.00 и после окончания мероприятия |  |
|  | Подготовка места сожжения чучела масленицы с учетом выполнения противопожарных мероприятий: |  |  |
|  | - Центральная площадь у здания администрации; | 26.02.2012 до 9.00 |  |
|  | - возле МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 до 10.00 |  |
|  | Организация установки 2 биотуалетов и 2 контейнеров для сбора мусора: | 26.02.2012 с 9.00 до окончания мероприятия |  |
|  | - на Центральной площади у здания администрации |  |  |
|  | - МАУК «балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 11.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация электроснабжения: - на Центральной площади у здания администрации для подключения звукоусиливающей аппаратуры | 26.02.2012 с 8.30 до окончания мероприятия |  |
|  | - на площадке перед МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 10.30 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация электроснабжения торговых точек на Центральной площади у здания администрации | 26.02.2012 с 8.30 до окончания мероприятия |  |
| 6 | Организация работы торговых точек на Центральной площади у здания администрации | 26.02.2012 с 9.00 до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково Колганова В.Н. |
|  | - МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 11.00 до окончания мероприятия |  |
| 7 | Организация дежурства бригады МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»: - на Центральной площади у здания администрации; | 26.02.2012 с 10.00 до окончания мероприятия | Председатель комитета здравоохранения администрации муниципального района Емельяненко О.А. (по согласованию) |
|  | - МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 12.00 до окончания мероприятия |  |
| 8 | Организация общественного порядка и безопасности граждан: - на Центральной площади у здания администрации; | 26.02.2012 с 10.00 до окончания мероприятия | Начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции Старовойтов И.Л. (по согласованию) |
|  | - МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с12.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация освобождения автомобильной стоянки перед гостиницей «Балаково» и запрета парковки транспортных средств и у здания администрации | 26.02.2012 с 8.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация перекрытия движения общественного транспорта на Центральной площади у здания администрации | 26.02.2012 с 8.30 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация ограждения турникетами места сожжения чучела масленицы | 26.02.2012 с 10.00 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация оцепления места сожжения чучела масленицы: - на Центральной площади у здания администрации; | 26.02.2012 с 12.30 |  |
|  | - МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 13.30 |  |
| 9 | Организация дежурства пожарного автомобиля во время сожжения чучела масленицы: - на Центральной площади у здания администрации; | 26.02.2012 с 12.00 до окончания мероприятия | Начальник ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области» Новиков А.В. (по согласованию) |
|  | - МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 13.30 до окончания мероприятия |  |
| 10 | Организация транспортировки творческих коллективов (пассажирский автотранспорт ПАЗ): - от МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» (ул. Коммунистическая, 124) - до МАУК «Городской парк культуры и отдыха» и далее - до Центральной площади у здания администрации и обратно после окончания мероприятия | 26.02.2012 8.30 до окончания мероприятия | Директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В. |
| 11 | Организация транспортировки звукоусиливающей аппаратуры (грузовой автотранспорт УАЗ): - от МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (пл. Свердлова, 7) - до Центральной площади у здания администрации и обратно | 26.02.2012 8.00 после окончания мероприятия | Директор МАУ «УСК «Альбатрос» Нестеров Р.С. |
|  | Организация доставки спортивного инвентаря для проведения конкурсов (канат, гири) до Центральной площади у здания администрации и обратно |  |  |
|  | Организация транспортировки турникетов - от батальона ППС (ул. Ленина, 25) до Центральной площади у здания администрации и обратно | 26.02.2012 7.30 после окончания мероприятия | Директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В., |
|  | Организация транспортировки праздничной атрибутики от МБУ «Городской подростково-молодежный центр «Ровесник» до МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 25.02.2012 15.00 и после окончания мероприятия |  |
| 12 | Организация работы по изменению маршрутов движения общественного транспорта по ул. Трнавская (Центральная площадь у здания администрации) | 26.02.2012 с 8.30 до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково Мельников О.Ю.; директор МБУ «Транспортное управление» Шошкин Д.А. |
| 13 | Организация технического оснащения (громкоговорящая радиоаппаратура): - Центральная площадь у здания администрации | 26.02.2012 с 8.00 до 10.00 | Начальник информационно-аналитического отдела Сорокина О.В. |
|  |  | 26.02.2012 с 10.00 до 13.00 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств» Брызгалова Л.А., Директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
| 14 | Публикация постановления о проведении праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково | до 24.02.2012 | Начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково Сорокина О.В. |
| 15 | Информирование о проведении праздника «Гуляй, Масленица!», на территории муниципального образования город Балаково в средствах массовой информации | до 24.02.2012 | Начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково Сорокина О.В. |
| 16 | Приглашение местных СМИ для информационного сопровождения праздника | 26.02.2012 10.00 | Начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального образования город Балаково Сорокина О.В. |
| 17 | Обеспечение безопасности граждан при проведении конкурсов на Центральной площади у здания администрации | 26.02.2012 с 10.00 до окончания мероприятия |  |
| 18 | Приобретение реквизита для проведения конкурсов | до 26.02.2012 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств» Брызгалова Л.А., Директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В., директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 19 | Проведение праздника «Гуляй, Масленица!» на Центральной площади у здания администрации | 26.02.2012 с 10.00 до 13.00 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств» Брызгалова Л.А., Директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
| 20 | Проведение праздника «Широкая масленица – честная боярыня» на территории МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 26.02.2012 с 12.00 до 14.00 | Директор МБУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |

Заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 							    О.А.Карномазов

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 21 февраля 2012г. № 157

Смета расходов

по проведению праздника «Гуляй, Масленица!»,

на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование учреждения, наименование мероприятия | Место проведения | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Городской подростково - молодежный центр «Ровесник» |  |  |  |
| 1 | Праздник «Широкая масленица – честная боярыня»: -ценный приз (для поощрения победителей конкурса); - канцелярские товары (для подготовки и проведения конкурсов) | МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» | 3 000,00 |
| Итого |  |  | 3 000,00 |
| МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» |  |  |  |
| 1 | Праздник «Гуляй, Масленица!»: -хозяйственные товары (для изготовления чучело, для проведения конкурсов); -канцелярские товары (для подготовки и проведения конкурсов); изготовление баннера; - приобретение дудки для проведения конкурсов; - приобретение платка (шаль) для скоморохи | Центральная площадь у здания администрации | 28 000,00 |
| Итого |  |  | 28 000,00 |
| МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» |  |  |  |
| 1 | Приобретение ГСМ на транспортные расходы во время проведения праздника «Гуляй, Масленица!» | Территория муниципального образования город Балаково | 3 000,00 |
| Итого |  |  | 3 000,00 |
| Всего |  |  | 34 000,00 |

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                              О.Г.Мазунина