## Лист1
Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального образования город Балаково от 24 февраля 2012г. № 173
Таблица 7.1
Система показателей и индикаторов эффективности и реализации программы
Цели и задачи Программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Изменения значений | [5 empty] | Изменения значений |  | Изменения значений |  | целевое значение на момент окончания действия программы
|  |  | 2010г. |  | 2010г. |  | 2011 |  | 2011г. |  | 2012г.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования
Благоустройство внутриквартальных территорий
| устройство контейнерной площадки | [7 empty] | 160.56 | 160.56 |  |  | Произведено устройство 160,56 кв.м. контейнерных площадок
| спил дерева |  | 233 | 233 |  |  |  |  | 356 | 356 | 233 |  | Спилено 822 шт. деревьев
| фрмовочная обрезка деревьев |  | 130 | 130 |  |  |  |  | 168 | 168 | 130 |  | проведена формовочная обрезка 428 шт. деревьев
| посадка деревьев |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | посажено 10 шт. деревьев
| Расширение парковочных карманов |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 |  | Расширение парковочных карманов на 12 кв. м.
| Сплошной ремонт дороги |  | 7899 | 7899 | [6 empty] | 7899 |  | произведен сплошной ремонт 15798 кв.м. внутриквартальных дорог
| ямочный ремонт внутриквартальных дорог |  | 2265 | 2265 | [6 empty] | 2265 |  | произведен ямочный ремонт внутриквартальных автодорог на площади 4530 кв.м
| сплошной ремонт тротуара |  | 3329 | 3329 | [6 empty] | 3329 |  | призведен ремонт тротуаров, подъездных площадок 6658 кв.м
| устройство парковочных карманов |  | 1054 | 1054 | [6 empty] | 1054 |  | вновь устроено 2108 кв.м. парковочныых карманов
| ямочный ремонт тротуара |  | 676 | 676 | [6 empty] | 676 |  | отремонтировано 1352 кв.м. тротуара
| Завоз грунта |  | 30.4 | 30.4 |  |  |  |  | 26.3 | 26.3 | 30.4 |  | завезено 87,1 кб.м. грунта
| Установка бордюрного камня |  | 89 | 89 | [6 empty] | 89 |  | установлено 427 п.м. бордюрного камня
| Установка гимнастического комплекса |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 41 | 41 | 24 |  | установлено 89 гимнастических комплекса на детских площадках
| Установка карусели маленькой |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26 |  | установлено 52 каруселей маленьких на детских площадках
| установка качалки двухместной |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 38 | 38 | 25 |  | установлено 88 качалок двухместных на детских площадок
| установка лавочки без спинки |  | 89 | 89 |  |  |  |  | 31 | 31 | 89 |  | установлено 209 лавочек без спинки
| установка песочницы |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 35 | 35 | 25 |  | установлено 85 песочниц шестигранных на детских площадках
| установка скамеек бетонных с деревянным сиденьем |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 14 | 14 | 8 |  | установлено 30 бетонных скамеек с деревянными седеньями
| установка урн бетонных |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 6 | 6 | 65 |  | установлено 136 бетонных урн
| установка урн металлических | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | установлено 4 металлических урны
| устройство контейнерной площадки |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 |  | устроено 11 контейненых площадок
| устройство ограждения контейнерной площадки |  | 99 | 99 |  |  |  |  | 118.8 |  | 99 |  | установлено 316 п.м. ограждений контейнерных площадок
| устройство тротуара бетонного |  | 211 | 211 | [6 empty] | 211 |  | произведена прокладка 422 кв.м. тротуара.
| установка качели на металлических стойках | [7 empty] | 45 | 45 | 45 |  | установлено 90 качелей на металлических стойках
| качалка на пружине | [7 empty] | 15 | 15 | 15 |  | установлено 30 качалок на пружине
| стенка для перелезания | [7 empty] | 28 | 28 | 28 |  | установлено 56 стенок для перелезания
| устройство тротуара бетонного с бортовым камнем с одной стороны | [9 empty] | 185 |  | произведено устройство 185 кв.м. тротура с бортовым камнем с одной стороны
| установка детских площадок | [7 empty] | 25 | 25 |  |  | произведена установка 25 детских площадок
Благоустройство Аллеии Героев и других территорий
| замена тротуарной плитки | 1472 | 1472 | 1472 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | заменен 1472 кв.м. тротуарной плитки на Аллее Героев
| Благоустройство Аллеии Героев | [7 empty] | 0 |  |  |  | Произведена замена тротуарной плитки, ремонт стелы, установка МАФ, ремонт существующих МАФ, произведена установка системы оповещения
| Устройство освещения в районе хемикомпа | [11 empty] | произведено восстановление освещения в районе Хемикомпа
| спортивные площадки | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | установлены 4 спортивные площадки
| Благоустройство сквера АТС-3 | [11 empty] | произведены установка лавок, устройство освещения
| конкурс лучший двор | [11 empty] | реализация конкурса на лучший двор города Балаково