## Лист1
Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального образования город Балаково от 28 февраля 2012г. № 189
Система показателей и индикаторов эффективности и реализации программы | [8 empty] | таблица № 7.1
Цели и задачи Программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Изменения значений | [5 empty] | целевое значение на момент окончания действия программы
|  |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель:Сокращение количества лиц пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | [8 empty] | .
Задача № 1: Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование стереотипов безопасности поведения на дорогах | Установка панно "Дети идут в школу" | 20 | 22 |  | 24 |  | 26 |  | Произведена установка 6 шт. панно "Дети идут в школу"
| Установка дорожных знаков | 2300 | 2418 |  | 2504 |  | 2604 |  | Произведена установка 304 шт. дорожных знаков.
| Устройство искуственных дорожных неровностей | 248 | 0 |  | 0 |  | 81 |  | Произведено устройство 81 п.м. искусственных дорожных неровностей.
| оборудование системы видеонаблюдения (установка 1 камеры видеонаблюдения и 3 постов ) | 14 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | Установлена 1 камера видеонаблюдения и оборудовано 3 поста наблюдения.
Задача № 2: Совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004. | Строительство светофорного объекта | 24 | 26 |  | 29 |  | 31 |  | Построено 7 светофорных объекта
| Оборудование светофорного объекта звуковыми колонками для слепых и слабовидящих | 1 | 1 из 26 |  | 5 из 29 |  | 7 из 31 |  | оборудовано 7 светофорных объектов звуковыми колонками для слепых