АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 марта 2012                                                 № 201-р

г. Балаково

О плане мероприятий администрации муниципального образования город Балаково по реализации Федерального закона                                               от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                     и муниципальных услуг»:

1. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования город Балаково по реализации Федерального закона                              от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» согласно приложению № 1                       к настоящему распоряжению.

2. Создать рабочую группу по организации предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования город Балаково согласно приложению № 2                                              к настоящему распоряжению.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать распоряжение                в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам (Балуков А.В.).

| И.о. главы администрации муниципального образования город Балаково | А.В.Балуков |
| --- | --- |

Приложение 1 к распоряжению

администрации муниципального образования города Балаково

от 14 марта 2012 г. № 201-р

План мероприятий администрации муниципального образования город Балаково по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного лица за организацию межведомственного информационного взаимодействия и предоставление услуг в электронной форме | Распоряжение администрации | До 1 апреля 2012 года | Сорокина О.В. |
| 2. | Разработка и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия (по перечню муниципальных услуг, содержащих элементы межведомственного взаимодействия) | ТКМВ | До 1 апреля 2012 года | Управление имущественных отношений Управление архитектуры Управление благоустройства и дорожного хозяйства Отдел по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства Отдел муниципального жилья и жилищной политики МКУ «УЖКХ» |
| 3. | Присоединение к Соглашению между Правительством Саратовской области и администрацией муниципального образования город Балаково о межведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг | Письмо о согласии присоединиться к Соглашению направить в министерство экономического развития и торговли Саратовской области | До 1 апреля 2012 года | Молошина Е.В. Сорокина О.В. |
| 4. | Формирование перечня электронных сервисов, необходимых для межведомственного информационного обмена в рамках услуги |  | До 1 апреля 2012 года | Сорокина О.В. |
| 5. | Внедрение электронных сервисов, необходимых для межведомственного обмена |  | До 1 апреля 2012 года | Сорокина О.В. |
| 6. | Подготовка перечня услуг, которые являются обязательными и необходимыми для предоставления муниципальных услуг с внесением изменения для утверждения на Совете муниципального образования город Балаково | Служебные записки | До 20 апреля 2012 года | Управление имущественных отношений Управление архитектуры Управление благоустройства и дорожного хозяйства Отдел по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства Отдел муниципального жилья и жилищной политики МКУ «УЖКХ» |
| 7. | Подготовка проекта решения Совета муниципального образования город Балаково «Об утверждении перечня услуг, которые являются обязательными и необходимыми для предоставления муниципальных услуг» | Проект решения | До 10 мая 2012 года | Управление экономики |
| 8. | Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования город Балаково в соответствие с требованиями 210-ФЗ: 1. включить раздел о возможности и порядке предоставления муниципальных услуг в электронном виде; 2. дополнить пунктом о предоставлении документов в порядке межведомственного взаимодействия с 01.07.2012 года, с 01.01.2013 года 3. дополнить пунктом об услугах, которые являются обязательными и необходимыми для предоставления муниципальных услуг | Постановление администрации | До 20 мая 2012 года | Управление имущественных отношений Управление архитектуры Управление благоустройства и дорожного хозяйства Отдел по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства Отдел муниципального жилья и жилищной политики МКУ «УЖКХ» |
| 9. | Обеспечение предоставления документов, необходимых для предоставления услуг муниципальных услуг по межведомственным запросам |  | 01.07.2012 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 10. | Обеспечение выполнения норм Федерального закона 210-ФЗ в части недопустимости требования от заявителя представления документов и информации, имеющихся в распоряжении органов власти (за исключением госпошлины –с 01.01.2013 года) |  | До 01.07.2012 года | Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 11. | Перевод муниципальных услуг в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Балаково от 01 июня 2011 года № 507 на 3 этап |  | До 01.07.2012 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 12. | Перевод муниципальных услуг в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Балаково от 01 июня 2011 года № 507 на 4 этап |  | До 01.01.2013 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 13. | Перевод муниципальных услуг в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Балаково от 01 июня 2011 года № 507 на 5 этап |  | До 01.01.2014 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 14. | Перевод всех остальных муниципальных услуг на 3 этап |  | До 01.01.2013 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 15. | Перевод всех остальных муниципальных услуг на 4 этап |  | До 01.07.2013 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |
| 16. | Перевод всех остальных муниципальных услуг на 5 этап |  | До 01.01.2014 года | Сорокина О.В. Структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации |

Приложение 2 к распоряжению

администрации муниципального образования города Балаково

от 14 марта 2012 г. № 201-р

СОСТАВ

рабочей группы по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Председатель рабочей группы:

Мазунина О.Г.               –глава администрации муниципального образования

город Балаково

Заместитель председателя рабочей группы:

Балуков А.В..               – первый заместитель главы администрации по вопросам

имущественных отношений, экономике и финансам

Члены рабочей группы:

Карномазов О.А.              –заместитель главы, руководитель аппарата

администрации муниципального образования город

Балаково

Бережной О.В.              –   заместитель главы администрации муниципального

образования город Балаково по развитию

жилищно-коммунального комплекса и

территориального планирования

Яковенко С.Ю.              – начальник управления финансов администрации

муниципального образования город Балаково

Щербаков М.А.           –начальник управления имущественных отношений

администрации муниципального образования город

Балаково

Горбачев В.А.            - начальник управления архитектуры

администрации муниципального образования город

Балаково

Молошина Е.В.            - начальник управления экономики  администрации

муниципального образования город Балаково

Иващенко А.Е.            - начальник управления благоустройства и дорожного

хозяйства

Юрлова М.В.               - начальник юридического отдела

Колганова В.Н.             - начальник отдела по вопросам потребительского рынка

и развития предпринимательства

Безпалая Ю.А.               - начальник отдела муниципального жилья и жилищной

политики

Сорокина О.В.               –начальник информационно-аналитического отдела

Канатов П.С.              – директор МУК «УЖКХ»