АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2012                                                        № 533

г. Балаково

Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Балаково

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого метода управления экономикой                и для проведения ежегодной оценки эффективности муниципальных целевых программ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования города Балаково согласно приложению                          к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в официальном издании и на официальном сайте администрации муниципального образования город Балаково.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на первого заместителя главы администрации по вопросам имущественных отношений, экономике и финансам (Балуков А.В).

И.о.главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                  А.В.Балуков

Шишова Т.В.

32-63-43

Приложение к  постановлению

администрации муниципального

образования город Балаково

от «___»_____________2012 г.

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Балаково

1.Общие положения

1.1 Настоящий Порядок  разработан в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования город Балаково.

1.2. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ муниципального образования город Балаково (далее - Порядок) определяют процедуру проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - программ).

Под эффективностью  реализации муниципальных долгосрочных целевых программ понимается соотношение результата реализации программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.

1.3. Оценка эффективности осуществляется Управлением экономики администрации города Балаково по итогам реализации за отчетный год и нарастающим итогом за период реализации программы на основании отчетов, представляемых муниципальным заказчиком программы и при необходимости с использованием сведений из дополнительных источников.

1.4. Результаты оценки действующих программ используются при принятии решений о составе программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, и о необходимости внесения изменений, дополнений в действующие программы или их досрочном прекращении.

2. Критерии, применяемые для оценки муниципальных долгосрочных целевых программ

2.1 Для оценки эффективности программ применяется итоговый показатель рейтинга программы, рассчитанный на основании системы комплексных и частных критериев с использованием весовых коэффициентов.

Частный критерий представляет собой признак, на основании которого формируется оценка определенного качества или свойства объекта.

Под комплексным критерием понимается совокупность признаков - частных критериев, на основании которой формируется комплексная оценка качества экономического объекта, свойств системы.

Оценка эффективности каждой Программы основана на расчете трех комплексных критериев (Ki).

K1 - действие механизма реализации программы;

K2 - структурные параметры финансирования программы;

K3 - эффективность использования бюджетных средств;

Под весовым коэффициентом критерия zi (комплексного критерия Zi) понимается числовой параметр, отражающий значимость, "вес" данного критерия (комплексного критерия), в сравнении с другими критериями (комплексными критериями), влияющими на показатель рейтинга программы.

R - итоговый показатель рейтинга программы - это сумма полученных оценок по комплексным критериям (Ki) с учетом их весовых коэффициентов (Zi).

2.2 При расчете комплексных критериев К1, К2 первоначально определяется соответствие программы частным критериям (ki). Степень соответствия программы каждому частному критерию (ki) оценивается по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов. При этом присвоенная балльная оценка (N) аргументируется соответствующими функциональными характеристиками конкретных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации программы и деятельность муниципального заказчика программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов программы. Расчет частного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N) по следующей формуле:

кi  = zi  x N

Расчет комплексных критериев К1, К2 производится путем суммирования оценок по частным критериям ki, входящим в состав комплексного критерия:

Ki  = k1 + k2 +...+ kn

2.3 Оценки по комплексному критерию К1 представлены в следующей таблице:

| Обозначение частного критерия, k | Весовой коэффициент критерия, z | Формулировка частного критерия ki | Градации | Система балльных оценок, N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k 1,1 | z 1,1 = 0,4 | Степень выполнения мероприятий программы в отчетном периоде | в отчетном периоде выполнено более 95% мероприятий программы | 10 |
|  |  |  | в отчетном периоде выполнено более 90% мероприятий программы | 8 |
|  |  |  | в отчетном периоде выполнено более 80% мероприятий программы | 6 |
|  |  |  | в отчетном периоде выполнено более 70% мероприятий программы | 4 |
|  |  |  | в отчетном периоде выполнено более 60% мероприятий программы | 2 |
|  |  |  | в отчетном периоде выполнено менее 60% мероприятий программы | 0 |
| k 1,2 | z 1,2 = 0,3 | Соблюдение плановых сроков проведения работ на объектах капитального строительства, предусмотренных программой* | плановые сроки проведения работ выдерживались по всем объектам, предусмотренным программой | 10 |
|  |  |  | плановые сроки проведения работ по объектам, предусмотренным программой, не выдерживались | 0 |
| k 1,3 | z 1,3 = 0,3 | Деятельность муниципального заказчика по управлению программой | управление муниципальным заказчиком реализацией программы обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей мероприятий программы | 10 |
|  |  |  | управление муниципальным заказчиком реализацией программы частично обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей мероприятий программы | 5 |
|  |  |  | управление муниципальным заказчиком реализацией программы не обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей мероприятий программы | 0 |

_____________________________

* при отсутствии в программе мероприятий по строительству объектов для оценки частного критерия указывается 0 баллов.

Весовой коэффициент комплексного критерия Z1 = 0,1.

2.4 Оценки по комплексному критерию К2 представлены в следующей таблице:

| Обозначение частного критерия, k |  | Весовой коэффициент критерия, z |  | Формулировка частного критерия |  | Градации |  | Система балльных оценок, N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 2,1 |  | z 2,1 = 0,6 |  | Доля средств бюджета города в общем объеме финансового обеспечения программы (по результатам фактического исполнения программы в отчетном году) |  | доля средств бюджета города в общем объеме фактического финансирования программы от 70% до 30% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | доля средств бюджета города в общем объеме фактического финансирования программы менее 30% или более 70% |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | доля средств бюджета города в общем объеме фактического финансирования программы составляет 100% |  | 5 |  |
| k 2,2 |  | z 2,2 = 0,4 |  | Доля капитальных расходов в структуре расходов бюджета города по программе |  | доля капитальных расходов в структуре расходов бюджета города по программе свыше 50% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | доля капитальных расходов в структуре расходов бюджета города по программе в интервале от 25% до 50% |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | доля капитальных расходов в структуре расходов бюджета города по программе менее 25% |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | капитальные расходы в структуре расходов бюджета города по программе не предусмотрены |  | 0 |  |

Весовой коэффициент комплексного критерия Z2 = 0,2.

2.5. Оценка по комплексному критерию K3 проводится с использованием следующих показателей:

- уровень исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) на конец отчетного года (Ci);

- уровень достижения показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ii);

- эффективность расходования бюджетных средств по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ei).

1) Расчет эффективности расходования бюджетных средств (Еi) производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которых определен объем финансирования, и соответствующий показатель результативности осуществляется по формуле:

Ii

Ei = ─────── х 100%

Ci

2) Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится на основе данных согласно приложению №3 Постановления администрации города Балаково № 320 от 03.04.2012 года  «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково» по формуле:

IFi

Ii  = ─────── х 100%

IPi

IFi   - фактическое целевое значение показателя результативности, характеризующего         выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi   - плановое    (уточненное)  целевое  значение   показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Ei используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.

3) Расчет показателя Сi осуществляется по формуле:

CFi

Ci  = ───── х 100%, где

CPi

CFi   - фактические  бюджетные  ассигнования,  направленные  на выполнение

мероприятия (комплекса мероприятий) i;

CPi   - плановые  (уточненные)   бюджетные  ассигнования, направленные  на

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Сi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

4) Определение значения комплексного критерия К3 осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя Ei и присвоения соответствующей балльной оценки:

| Градации | Система балльных оценок, N |
| --- | --- |
| Среднее арифметическое от всех частных значений показателя Ei равна или более 100% | 10 |
| Среднее арифметическое от всех частных значений показателя Ei находится в интервале от 70% до 99% | 8 |
| Среднее арифметическое от всех частных значений показателя Ei находится в интервале от 50% до 69% | 5 |
| Среднее арифметическое от всех частных значений показателя Ei менее 50% | 0 |

Весовой коэффициент комплексного критерия Z3 = 0,7.

2.6 Итоговый показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям (Ki) с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по формуле:

R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3

2.7 Рассчитанное значение итогового показателя рейтинга программы сопоставляется с качественной характеристикой муниципальной целевой программы:

| Численное значение итогового показателя рейтинга (R) программы в баллах | Качественная характеристика муниципальной целевой программы |
| --- | --- |
| 8<=R | эффективная |
| 6,5<=R<8 | умеренно эффективная |
| 5<=R<6,5 | адекватная |
| R<5 | неэффективная |

3. Реестр Программ

3.1 В целях учета и проведения оценки эффективности Программ Управление экономики администрации города Балаково формирует и ведет Реестр муниципальных целевых программ муниципального образования город Балаково  (далее - Реестр Программ) согласно приложению №1 к Порядку.

3.2 Реестр Программ является информационной базой данных о муниципальных целевых программах, утвержденных в установленном порядке и реализуемых на территории города Балаково.

Начальник

управления экономики                                                              Е.В.Молошина

Приложение № 1 
к порядку проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ 
муниципального образования

город Балаково

| Реестр муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Сумма средств по МЦП всего |  |  | Сумма средств по МЦП на 2012г, тыс.руб. |  |  | Сумма средств по МЦП на 2013г, тыс.руб. |  |  | Сумма средств по МЦП на 2014г (прогнозно), тыс.руб. |  |  | Сумма средств по МЦП на 2015г (прогнозно), тыс.руб. |  |  | Ответственные по МЦП | Дата и № Постановления о принятии | Дата и № постановления о внесении изменений | Оценка эффективности программы | Информация о продолжении, изменении или прекращении реализации программы |
|  |  | Утверждено за счет всех источников | МЦП за счет средств бюджета МО | Утверждено в бюджете | Утверждено за счет всех источников | МЦП за счет средств бюджета МО | Утверждено в бюджете | Утверждено за счет всех источников | МЦП за счет средств бюджета МО | Утверждено в бюджете | Утверждено за счет всех источников | МЦП за счет средств бюджета МО | Утверждено в бюджете | Утверждено за счет всех источников | МЦП за счет средств бюджета МО | Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |