АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2012г                                                             № 639

г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации города Балаково от 18 апреля 2012 г. № 367 «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Балаково на 2012 – 2013 годы»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 к муниципальной целевой программе «Доступная среда на территории муниципального образования город Балаково на 2012 – 2013 годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Информационно - аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление в официальном печатном издании.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата О.А. Карномазова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                           А.В. Балуков

Приложение

к постановлению администрации

город Балаково

от 03 июля 2012г. № 639

Приложение к муниципальной целевой программе «Доступная среда на территории  муниципального образования город Балаково на 2012-2013 годы»

Система (перечень) программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Балаково на 2012-2013 годы»

тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финан-сового обеспе-чения | В том числе за счет средств (прогнозно) |  | Ответ-ственные за исполне-ние | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджета муници-пального образова-ния город Балаково | Обла-стно-го бюд-жета |  |  |
| I. Обеспечение доступности физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство зданий, сооружений и прилегающих территорий муниципальных учреждений спорта и физической культуры в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, материально-техническое оснащение, обеспечивающее доступность объектов и услуг и беспрепятственное пользование ими, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| УБДХ | 2012 год | 353,0 | 176,5 | 176,5 | МАУ «УСК «Форум», УБДХ | Сопряжение тротуаров на пути движения к объекту путем устройства пандусов, обустройство санитарной комнаты, душевой и раздевалки МАУ «УСК «Форум» для обеспечения доступности маломобильных групп населения. |
| МАУ «УСК «Альбатрос» | 2013 год | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | МАУ «УСК «Альбатрос» | Сопряжение тротуаров на пути движения к объекту путем устройства пандусов, организация специальных мест для стоянки автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения, реконструкция входной группы (реконструкция крыльца и ступеней с укладкой плитки с шероховатой поверхностью, устройство козырька; установка поручней; выделение крайних ступеней лестничного марша яркой окраской для слабовидящих; укладка тактильной плитки, обустройство зоны разворота кресел-колясок; размещение звукового маяка для слепых и слабовидящих над входной дверью; реконструкция входной двери) |
| Итого по разделу I: |  | 2853,0 | 1426,5 | 1426,5 |  |  |
| II. Обеспечение доступности городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство пешеходных коммуникаций и зон, мест парковки для инвалидов, остановочных пунктов общественного транспорта, пандусов на территории города для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| УБДХ | 2012 год | 104,0 | 52,0 | 52,0 | УБДХ | Обустройство пути движения к Гимназии №1 |
| Обустройство светофорными объектами со звуковыми сигнализаторами, дооборудование светофорных объектов с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | 2012 год | 3303,6 | 1651,8 | 1651,8 | УБДХ | Устройство 2-х светофорных объектов со звуковыми сигнализаторами |
| Обустройство светофорными объектами со звуковыми сигнализаторами, дооборудование светофорных объектов с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения | 2013 год | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | УБДХ | Устройство 1 светофорного объекта со звуковыми сигнализаторами по адресу: г.Балаково, ул. Минская - ул.Набережная Леонова |
| Итого по разделу II: |  | 5907,6 | 2953,8 | 2953,8 |  |  |
| Итого по Программе: | 2012 год | 3760,6 | 1880,3 | 1880,3 |  |  |
|  | 2013 год | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| Всего по Программе: | 2012-2013 гг | 8760,6 | 4380,3 | 4380,3 |  |  |

Начальник управления экономики                                                                                                                         Е.В.Молошина