## в мцп
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования город Балаково на 2010 - 2012 годы»
Ремонт дорог с а/б покрытием
Таблица 4.1.
Цель разработки программы по функциональному подразделу | Задачи программы по функциональному подразделу | Место проведения программных мероприятий | Наименование программных мероприятий по функциональному подразделу | Стоимость реализации программных мероприятий (руб.)
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2010г. | 2010г. | 2010г. |  | 2011г. |  | 2011г. | 2012г. | 2012г.
|  |  |  | ед. изм. | Цена ед. | кол-во | стоимость в ценах 2009 года | Цена ед. |  | кол-во | стоимость , руб. | Цена ед. | кол-во | стоимость руб. | Цена ед. | кол-во | стоимость , руб.
|  | Набережная Леонова, Комарова (от бани до Сар. канала), Шевченко от минской до Сар. канала, Бульвар Роз со стороны 6 микрорайона, Трнавская местный проезд, Заводская от Коммунистической до Грибоедова, Торговая, ул. Ленина (от Свердлова до Братьев Захаровых), Вокзальная (в районе ж/д вокзала), Минская в районе ЗАГСа, перекресток Комарова и Минская с поворотом на Б.Вокзальную, Комарова от минской до Киевской, Набережная (местный проезд от бульвара Роз до ул. Саратовское шоссе), местный проезд 5 а микрорайона, заезд к к/т "Мир",Подъезд к мосту по ул. Ккомарова, ул. Трнавская от ул. 30 лет Победы по направлению к Проспекту Героев и перекрксток 30 лет Победы - Трнавская, ул. Степная от ул. саратовское шоссе в сторону Проспекта Героев, Набережная Леонова от ул. 30 лет Победы до Проспекта Героев | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. |  |  |  | 454 |  | 2222.63 | 1009074.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -устройство бордюрного камня | П.м. |  |  |  | 1449 |  | 1600 | 2318400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -сплошное а/б. покрытие (5 см.) | Кв.м |  |  |  | 354.15 |  | 85779.7 | 30378880.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -поднятие горловин дождеприемных колодцев | Шт. |  |  |  | 4239.19 |  | 56 | 237394.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | -нанесение разметки | П.м. |  |  |  | 9.9165 |  | 11777 | 116786.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дорога на старую пристаннь | Заделка выбоин щебнем с битумом | кв.м. |  |  |  | 310.345 |  | 145 | 45000.03
|  | Волжская | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. | 671 | 400 | 268400 |  | 723.34 | 0 | 0 | 773.97 | 0 | 0 | 828.15 | 0 | 0
|  |  | -сплошное а/б. покрытие (5 см.) | кв.м. | 419 | 6700 | 2807300 |  | 451.68 | 0 | 0 | 483.3 | 0 | 0 | 517.13 | 0 | 0
|  | Саратовское шоссе (со стороны ул. Минская от Саратовского шоссе 18 до ул. Вокзальная); Саратовское шоссе (от ул. Телевизионная до ул. Трнавская); Ленина (от ул. Бр Захаровых до ул. Коммунистическая.); Комсомольская (от ул. Чапаева до ул. Пионерская и от ул. Ленина до ул. Гагарина); 50 лет ВЛКСМ ( от Набережной Леонова до а/д на стадион "труд"; Дорога на ЦРБ от от перекрестка ул. Титова -Академика Жук до ул. Гагарина; ул. Минская от ул. Волжская до ул. Набережная Леонова; Ивановское шоссе; ул. Саратовское шоссе (от ул.30 лет Победы до Правой подпорной стенки моста через р. Сазанлей по Саратовскому Шоссе) | Разборка покрытий оснований | 1000 кб.м. | [8 empty] | 1.4
|  |  | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. | 671 | 265 | 177815 |  | 723.34 | 0 | 0 | 773.97 | 3442 | 29207736.06 | 828.15 | 0 | 0
|  |  | Сплошное а/б. покрытие (5 см.) | кв.м. | 419 | 5250 | 2199750 |  | 451.68 | 0 | 0 | 483.3 | 67164 |  | 517.13 | 0 | 0
|  |  | Поднятие горловин дождеприемных колодцев | Шт. | 5000 | 2 | 10000 |  | 5390 | 0 | 0 | 5767.3 | 34 |  | 6171.01 | 0 | 0
|  |  | Выравнивающий слой т. 3 см. | кв.м. | [8 empty] | 1770
|  |  | Нанесение дорожной разметки шириной 15 см. | П.м. | [8 empty] | 3050
|  |  | Нанесение дорожной разметки "пешеходный переход". | кв.м. | [8 empty] | 405 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Устройство парковочного кармана с отсыпкой грунтом под посадочную площадку | кв.м. | [8 empty] | 80
|  | Строительная | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. | 671 | 360 | 241560 |  | 723.34 | 0 | 0 | 773.97 | 0 | 0 | 828.15 | 0 | 0
|  |  | Сплошное а/б. покрытие (5 см.) | кв.м. | 419 | 4800 | 2011200 |  | 451.68 | 0 | 0 | 483.3 | 0 | 0 | 517.13 | 0 | 0
|  | Набережная Леонова | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. | 671 | 620 | 416020 |  | 723.34 | 0 | 0 | 773.97 | 0 | 0 | 828.15 | 0 | 0
|  |  | Сплошное а/б. покрытие (5 см.) | кв.м. | 419 | 9900 | 4148100 |  | 451.68 | 0 | 0 | 483.3 | 0 | 0 | 517.13 | 0 | 0
|  |  | Поднятие горловин дождеприемных колодцев | Шт. | 5000 | 24 | 120000 |  | 5390 | 0 | 0 | 5767.3 | 0 | 0 | 6171.01 | 0 | 0
|  | Саратовское шоссе (от ул. Телевизионная до ул. Трнавская) | Сплошное а/б. покрытие (5 см.) | кв.м. | [11 empty] | 0
|  |  | Выравнивающий слой т. 3 см. | кв.м. | [11 empty] | 0
|  |  | Нанесение дорожной разметки шириной 10 см. | П.м. | [11 empty] | 0
|  | улицы города | - ямочный ремонт (5см) | Кв.м. | 671 | 215 | 144265 |  | 723.34 | 0 | 0 | 773.97 | 5533 | 3041927.57 | 828.15 | 5833.3333 | 3500000
|  | территории города Балаково*( тротуары: по ул. Минская, Щерса,, Братьев Захаровых, , Советская к больнице Водников, 1 микрорайон, через зеленую зону, Гагарина, Комарова, к 6 полеклиники от 7 школы, у 5 полеклинники, у полеклинниуки № 3, дорога к травмпункту по ул. Комсомольская.у детской полеклинники № 2, Коммунистическая 139) | ремонт тротуаров, дорог устройство и расширение парковочных карманов | [10 empty] | 4033600
|  | Внутриквартальные территории города (по заявкам депутатов Совета МО город Балаково) | ремонт тротуаров, устройство и расширение парковочных карманов | [10 empty] | 2520605.04
|  | Внутриквартальные территории города (по заявкам депутатов Собрания БМР и депутатов Совета МО город Балаково)* | ремонт дорог, тротуаров | [10 empty] | 12073700
|  | Вольская | Реконструкция | [9 empty] | 0 | 0
|  | Ул. Вокзальная, Топоринская, Вольская, | Устройство бетонных тротуаров и бетонирование остановочных площадок | кв.м. |  |  |  | 780.4878 |  | 615 | 480000
|  | улицы города | оказание консультационных услуг и проведение контрольных испытаний и измерений | [7 empty] | 192260 |  |  | 117380 |  |  | 200000
|  | Коммунистическая 127 | Благоустройство территории (устройство асфальтобетонного тротуара и бордюра) | кв.м. |  |  |  | 2496.039 |  | 78 | 194691.04
|  | Саратовское шоссе 2 шт., Факел Социализма 2 шт. | монтаж остановочных павильонов | Шт. |  |  |  | 11515 |  | 4 | 46060
|  | от банка София (на ул. Титова) до заезда в хирургический корпус отдеоления ЦРБ Академика Жука № 107 | сплошной ремонт дорожного полотна | кв.м. |  |  |  | 565.382 |  | 400 | 496153
|  |  | ямочный ремонт дорожного полотна | кв.м. |  |  |  | 500 |  | 540
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Комарова (от ул. Малая Вокзальная до ул. Минская) | ямочный ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 960 | 26557283.25
|  | Ремонт автодорожного полотна на площади железнодорожного вокзала | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 3214
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Советской (от ул. Заовражной до ул. Ленина) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 7169
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Чапаева (от ул. Факел Социализма до ул. Комсомольской) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 7792
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Свердлова (от ул. Ленина до ул. 60 лет СССР) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 5610
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. 20 лет ВЛКСМ (от пожарной части № 21 до ул. Свердлова") | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 3054
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Титова (от "София-банк" до ул. Академика Жук) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 8327
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Малая Вокзальная (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 3971
|  | Ремонт автодорожного полотна по ул. Саратовское шоссе (от поворота на Саратов протяженностью 938м.в сторону полигона ТБО) | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 10310
|  | ремонт автодорожного полотна по ул. Строительной | сплошной ремонт дорожного полотна | [12 empty] | 2852 | 1189248.45
|  | ремонт автодорожного полотна | [14 empty] | 203468.28
|  | ямочный ремонт автодорог ( работы произведены МКУП "Балавтодор" в 2011г.) | [14 empty] | 59075
|  | ВСЕГО по подразделу МЦП (руб.) |  |  |  |  | 12400145 |  |  |  | 35514699.91 |  |  | 50994948.67 |  |  | 31709074.98
ВСЕГО по программе ( руб.) | [8 empty] | 118218723.56
*- перечень адресов и объемов работ составлен по заявкам депутатов Совета муниципального образования город Балаково и жителей города Балаково
434300.02
[16 empty] | 31799414.5 | 32143375
[7 empty] | ямочный ремонт | [9 empty] | 343960.5
[6 empty] | 2010 г | #REF!
#REF!