АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2012                                                                № 701

г. Балаково

О проведении гидравлической опрессовки тепловых сетей г. Балаково

На основании п. 4.12.26 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с целью выявления дефектов тепловых сетей г. Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» Саратовского филиала                ОАО «Волжская ТГК» провести гидравлическое испытание тепловых сетей г. Балаково с 06.08.2012г. по 22.08.2012г. согласно утвержденному графику.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.) опубликовать постановление в средствах  массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора                 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Канатов П.С.).

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                А.В.Балуков

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 26 июля 2012г. № 701

ГРАФИК

проведения гидравлической опрессовки тепловых сетей г. Балаково

| 06.08.2012 | 08.00-11.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлическим испытаниям магистральных и распределительных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» Саратовского филиала и внутриквартальных сетей до и после ЦТП, групповых бойлерных, до индивидуальных бойлерных на давление 16 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
| 06.08.2012 07.08.2012 08.08.2012 | 11.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 | Гидравлические испытания магистральных и распределительных сетей «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» Саратовского филиала и внутриквартальных сетей до и после ЦТП, групповых бойлерных, до индивидуальных бойлерных на давление 12 кг/см2 . Гидравлические испытания магистральных и распределительных сетей «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» Саратовского филиала и внутриквартальных сетей до ЦТП, групповых бойлерных, до индивидуальных бойлерных на давление 16 кг/см2 |
| 09.08.2012 | 08.00-10.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлическим испытаниям магистральных сетей на давление до 20 кг/см2 |
| 09.08.2012 10.08.2012 | 10.00-17.00 09.00-16.00 | Гидравлические испытания магистральных сетей на давление 20 кг/см2 |
| с 13.08.2012 по 22.08.2012 | с 8.00 | Устранение дефектов с поэтапным включением потребителей. |

Примечание: График гидравлических испытаний может корректироваться                         в зависимости от хода работ.

Телефоны для консультаций:

62-53-98  главный инженер «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково» Саратовского филиала.

62-58-22  диспетчер «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково» Саратовского филиала.

62-38-94  диспетчер  ООО «Инфо-сервис»

Главный инженер

ТУ по теплоснабжению

в г. Балаково Саратовского филиала

ОАО «Волжская ТГК»                                                                    А.А.Судаков