Приложение № 2

к муниципальной целевой программе «Развитие  туризма на территории муниципального образования город Балаково на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО НА 2011-2013 ГОДЫ»

Таблица № 2

| № п/п | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. по годам (прогнозно) |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 (прогнозно) | 2013 (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и обновление информационной базы, содержащей основные туристские ресурсы | Мониторинг данных, имеющихся объектов, туристских ресурсов города | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Формирование реестра стихийных мест (зон) отдыха, расположенных на территории муниципального образования город Балаково | Выявление новых объектов туристских ресурсов для дальнейшего благоустройства | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | 2011 год | Финансирования не требуется | - | - | - | - |  |
| Итого за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| В т.ч., местный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Всего по разделу за годы реализации Программы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. Продвижение туристского продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в работе рабочей группы по развитию туризма | Улучшение взаимодействия исполнительных органов власти, правоохранительных и контролирующих органов по развитию туристского направления | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 2.2. | Участие в выставочных мероприятиях, проводимых по вопросам туризма на территории области и за ее пределами | Содействие популяризации туристских возможностей муниципального образования город Балаково | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Местный бюджет, внебюджетные средства | - | - | 50 |  | 50 |
| 2.3. | Организация городского конкурса на лучшую символику муниципального образования город Балаково | Привлечение интереса, информирование представления у жителей города Балаково как туристского города | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | 2011 год | Местный бюджет | - | - | - |  | - |
| 2.4. | Размещение информации по туризму на городском сайте | Продвижение города среди туристских фирм России и мира для пользователей интернета | Информационно-аналитический отдел администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 2.5. | Разработка макета буклета о Балаково с описанием туристских объектов города на русском и английском языке | Продвижение муниципального образования город Балаково как туристского объекта | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 2.6. | Содействие в организации и проведении на территории муниципального образования города Балаково инфо- и пресс-туров | Презентация туристско-рекреационного потенциала города и увеличение туристского потока | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 2.7. | Информационное сопровождение организации и проведения событийных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Балаково | Информирование населения, потенциальных туристов о событийных мероприятиях | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 2.8. | Выполнение работ по установке, содержанию (обслуживанию) дебаркадера для подхода, отхода крупнотоннажных пассажирских судов в верхнем бьефе судоходного канала города Балаково реки Волга (2002 км), -Оказание услуг по эксплуатации дебаркадера в верхнем бьефе судоходного канала г. Балаково; -оказание услуг по обеспечению безопасной стоянки пассажирских туристических крупнотоннажных судов | Создание на территории города необходимых условий для обеспечения безопасности туристов и экскурсантов | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Местный бюджет | 593 | 395,012 | 700 |  | 1 688,012 |
| Итого за годы реализации Программы: |  |  |  |  |  | 593 | 395,012 | 750 |  | 1 738,012 |
| В т.ч., местный бюджет |  |  |  |  |  | 593 | 395,012 | 750 |  | 1 738,012 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
| Всего по разделу за годы реализации Программы |  |  |  |  |  | 1 738,012 |  |  |  |  |
| 3. Развитие этнического и событийного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование ежегодного перечня мероприятий «Календарь событий муниципального образования город Балаково» | Повышение эффективности информационного обеспечения туристов и экскурсантов | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.2. | Взаимодействие с предприятиями туристской индустрии | Обеспечение эффективности деятельности в рамках реализации туристских и экскурсионных программ, проведения событийных мероприятий | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.3. | Содействие и привлечение торговли сувенирами «Сувенирная лавка Балаково» | Представление сувенирной продукции, изготовленной мастерами и умельцами муниципального образования Балаково | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Финансирования не требуется | - | - | - |  | - |
| 3.4. | Изготовление народных стилизованных костюмов для проведения событийных, фольклорных и других мероприятий | Ознакомление туристов и экскурсантов с традициями и обычаями | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково | Весь период | Местный бюджет | 107 | - | 100 |  | 207 |
| Итого за годы реализации Программы |  |  |  |  |  | 107 | - | 100 |  | 207 |
| В т.ч., местный бюджет |  |  |  |  |  | 107 | - | 100 |  | 207 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
| Всего по разделу за годы реализации Программы |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |
| Всего за годы реализации Программы |  |  |  |  |  | 1 945,012 |  |  |  |  |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                                                                                                    А.В.Балуков