## Лист1
Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования город Балаково от 12 ноября 2012г. № 1105
Таблица 7.1
Система показателей и индикаторов эффективности и реализации программы
Цели и задачи Программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки программы | Изменения значений | [5 empty] | Изменения значений |  | Изменения значений |  | целевое значение на момент окончания действия программы
|  |  | 2010г. |  | 2010г. |  | 2011 |  | 2011г. |  | 2012г.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования
Благоустройство внутриквартальных территорий
| устройство контейнерной площадки | [7 empty] | 160.56 | 160.56 | 208.2 |  | Произведено устройство 368,76 кв.м. контейнерных площадок
| спил дерева |  | 233 | 233 |  |  |  |  | 356 | 356 | 524 |  | Спилено 1113 шт. деревьев
| фрмовочная обрезка деревьев |  | 130 | 130 |  |  |  |  | 168 | 168 | 243 |  | проведена формовочная обрезка 541 шт. деревьев
| посадка деревьев |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | посажено 10 шт. деревьев
| Расширение парковочных карманов |  | 6 | 6 | [6 empty] | 0 |  | Расширение парковочных карманов на 6 кв. м.
| Сплошной ремонт дороги |  | 7899 | 7899 | [6 empty] | 7886 |  | произведен сплошной ремонт 15785 кв.м. внутриквартальных дорог
| ямочный ремонт внутриквартальных дорог |  | 2265 | 2265 | [6 empty] | 732.52 |  | произведен ямочный ремонт внутриквартальных автодорог на площади 2997,52 кв.м
| сплошной ремонт тротуара |  | 3329 | 3329 | [6 empty] | 7276 |  | призведен ремонт тротуаров, подъездных площадок 10605 кв.м
| устройство парковочных карманов |  | 1054 | 1054 | [6 empty] | 1391 |  | вновь устроено 2445 кв.м. парковочныых карманов
| ямочный ремонт тротуара |  | 676 | 676 | [6 empty] | 970.1 |  | отремонтировано 1646,1 кв.м. тротуара
| Завоз грунта |  | 30.4 | 30.4 |  |  |  |  | 26.3 | 26.3 | 337.65 |  | завезено 394,35 кб.м. грунта
| Установка бордюрного камня |  | 89 | 89 | [6 empty] | 466.5 |  | установлено 555,5 п.м. бордюрного камня
| Установка гимнастического комплекса |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 42 | 42 | 39 |  | установлено 105 гимнастических комплекса на детских площадках
| Установка карусели маленькой |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | установлено 26 каруселей маленьких на детских площадках
| установка качалки двухместной |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 39 | 39 | 25 |  | установлено 89 качалок двухместных на детских площадок
| установка лавочки без спинки |  | 89 | 89 |  |  |  |  | 31 | 31 | 89 |  | установлено 209 лавочек без спинки
| установка песочницы |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 37 | 37 | 25 |  | установлено 87 песочниц шестигранных на детских площадках
| установка скамеек бетонных с деревянным сиденьем |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 14 | 14 | 12 |  | установлено 34 бетонных скамеек с деревянными седеньями
| установка урн бетонных |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 7 | 7 | 18 |  | установлено 90 бетонных урн
| вазон для цветов | [7 empty] | 7 | 7 |  |  | установлено 7 вазонов для цветов
| ограждения декоративные | [7 empty] | 132 | 132 |  |  | установлено 132 п.м. декоративных ограждений
| установка урн металлических | [7 empty] | 2 | 2 | 4 |  | установлено 6 металлических урны
| устройство контейнерной площадки |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | устроено 6 контейненых площадок
| устройство ограждения контейнерной площадки |  | 99 | 99 |  |  |  |  | 118.8 |  | 232.7 |  | установлено 450,5 п.м. ограждений контейнерных площадок
| устройство тротуара бетонного |  | 211 | 211 | [6 empty] | 508.19 |  | произведена прокладка 719,19 кв.м. тротуара.
| установка качели на металлических стойках | [7 empty] | 46 | 46 | 38 |  | установлено 84 качелей на металлических стойках
| качалка на пружине | [7 empty] | 15 | 15 | 25 |  | установлено 40 качалок на пружине
| стенка для перелезания | [7 empty] | 29 | 29 | 25 |  | установлено54 стенок для перелезания
| устройство тротуара бетонного с бортовым камнем с одной стороны | [9 empty] | 302.1 |  | произведено устройство 302,1 кв.м. тротура с бортовым камнем с одной стороны
| установка детских площадок | [7 empty] | 25 | 25 |  |  | произведена установка 25 детских площадок
| покос неразграниченных территорий | [11 empty] | произведен покос неразграниченных территорий.
| Завоз грунта, песка | [11 empty] | произведен завоз грунта на внутриквартальные территории и песок на детские игровые площадки
Благоустройство Аллеии Героев и других территорий
| замена тротуарной плитки | 1472 | 1472 | 1472 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | заменен 1472 кв.м. тротуарной плитки на Аллее Героев
| Благоустройство Аллеии Героев | [7 empty] | 0 |  |  |  | Произведена замена тротуарной плитки, ремонт стелы, установка МАФ, ремонт существующих МАФ, произведена установка системы оповещения
| Устройство освещения в районе хемикомпа | [11 empty] | произведено восстановление освещения в районе Хемикомпа
| спортивные площадки | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | установлены 4 спортивные площадки
| Благоустройство сквера АТС-3 | [11 empty] | произведены установка лавок, устройство освещения
| конкурс лучший двор | [11 empty] | реализация конкурса на лучший двор города Балаково
И.о начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства
А.В.Пономарев