## Прил 3 .1
Приложение №3
к муниципальной адресной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда муниципального
образования город Балаково на 2012-2013 годы"
Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений | [5 empty] | Количество переселенных жителей
|  | I квартал 2013г. | II квартал 2013г. | III квартал 2013г. | IV квартал 2013г. | Всего по 2012-2013 годы | I квартал 2013г. | II квартал 2013г. | III квартал 2013г. | IV квартал 2013г. | IV квартал 2012г. | Всего по 2012-2013 годы | I квартал 2013г. | II квартал 2013г. | III квартал 2013г. | IV квартал 2013г. | Всего по 2012-2013 годы
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел.
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Итого по программе | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 893.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
1 | Город Балаково | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 893.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
| 2012-2013 годы | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 893.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
1 | Город Балаково | 893.1 | 0 | 0 | 0 | 893.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
И.о.главы администрации муниципального
образования город Балаково | [13 empty] | А.В.Балуков
(наименование должности) | [6 empty] | /подпись/ | [6 empty] | /расшифровка подписи/

## Прил. 4
Приложение № 4
к муниципальной адресной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда муниципального
образования город Балаково на 2012-2013 годы"
Реестр аварийных домов на территории муниципального образования город Балаково, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда.
№ п/п | Наименование МО | МКД, признанные аварийными до 1 января 2007 |  |  |  | МКД, признанные аварийными с 1 января 2007 до 1 января 2010
|  | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда | не расселено на дату подачи заявки | расселяется по ранее утвержденным программам | расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Итого по МО г.Балаково: | 10865.68 | 3844.83 | 893.1 | 6127.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МО г. Балаково | 10865.68 | 3844.83 | 893.1 | 6127.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Ио.главы администрации муниципального образования город Балаково | [6 empty] | А.В.Балуков
(наименование должности) |  |  |  |  | /подпись/ |  | /расшифровка подписи/
24944.3

## Прил. 4.1
Приложение 4.1
к муниципальной адресной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Балаково на 2012-2013 годы"
Реестр аварийных домов на территории муниципального образования город Балаково, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда .
№ п/п | Адрес МКД | Дата признания МКД аварийным | Не расселено на дату подачи заявки |  |  | Расселяется по ранее утвержденным программам |  |  | Расселяется по данной программе |  |  | Осталось к расселению аварийного фонда
|  |  | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек | количество помещений | площадь | количество человек
|  |  | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному образованию город Балаково |  |  | 132 | 6127.75 | 418 | 81 | 3844.83 | 258 | 22 | 893.1 | 70 | 132 | 6127.75 | 418
Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 года |  |  | 132 | 6127.75 | 418 | 81 | 3844.83 | 258 | 22 | 893.1 | 70 | 132 | 6127.75 | 418
1 | г Балаково ул Комарова д.69 | 30.12.2002 | 15 | 746.1 | 47 | [6 empty] | 15 | 746.1 | 47
2 | г Балаково ул Комарова д.71 | 30.12.2002 | 8 | 341.4 | 18 | [6 empty] | 8 | 341.4 | 18
3 | г Балаково ул Комарова д.73 | 30.12.2002 | 6 | 345.9 | 26 | [6 empty] | 6 | 345.9 | 26
4 | г Балаково ул Комарова д.75 | 30.12.2002 | 8 | 339.2 | 22 | [6 empty] | 8 | 339.2 | 22
5 | г Балаково ул Комарова д.77 | 30.12.2002 | 8 | 338.6 | 31 | [6 empty] | 8 | 338.6 | 31
6 | г Балаково ул Лобачевского д.60 | 30.12.2002 | 16 | 806.6 | 44 | [6 empty] | 16 | 806.6 | 44
7 | г Балаково ул Лобачевского д.62 | 30.12.2002 | 16 | 784.1 | 61 | [6 empty] | 16 | 784.1 | 61
8 | г Балаково ул Лобачевского д.64 | 31.12.2002 | 8 | 308.2 | 20 | [6 empty] | 8 | 308.2 | 20
9 | г Балаково ул Лобачевского д.66 | 30.12.2002 | 8 | 301.9 | 21 | [6 empty] | 8 | 301.9 | 21
10 | г Балаково ул Щорса д.51 а | 30.12.2002 | 17 | 782.95 | 56 | [6 empty] | 17 | 782.95 | 56
11 | г Балаково ул Щорса д.53 | 30.12.2002 | 16 | 806.1 | 51 | [6 empty] | 16 | 806.1 | 51
12 | г Балаково ул Щорса д.57 | 30.12.2002 | 6 | 226.7 | 21 | [6 empty] | 6 | 226.7 | 21
13 | г Балаково ул Щорса д.59 | 30.12.2002 | [6 empty] | 8 | 307.6 | 28
14 | г Балаково ул Волжская д.66 | 20.12.2002 |  |  |  | 19 | 803.1 | 61
15 | г Балаково ул Волжская д.68 | 20.12.2002 |  |  |  | 15 | 745.6 | 50
16 | г Балаково ул Комарова д.69 а | 20.12.2002 |  |  |  | 15 | 763.8 | 44
17 | г Балаково ул Щорса д.51 | 20.12.2002 |  |  |  | 16 | 766.23 | 54
18 | г Балаково ул Щорса д.55 | 20.12.2002 |  |  |  | 16 | 766.1 | 49
19 | г Балаково ул Комарова д.57 | 30.12.2002 | [6 empty] | 6 | 249 | 20
20 | г Балаково ул Комарова д.59 | 30.12.2002 | [6 empty] | 8 | 336.5 | 22
Итого жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.главы администрации муниципального образования город Балаково | [11 empty] | А.В.Балуков
(наименование должности) | [6 empty] | /подпись/ |  |  |  |  | /расшифровка подписи/

## Прил. 5
Приложение 5
к муниципальной адресной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Балаково на 2012-2013 годы"
Реестр строительной готовности
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу |  | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по МО г. Балаково: | х | bar: 4 to 6; 10 to 12
И.о.главы администрации муниципального образования город Балаково |  |  |  | 10: А.В.Балуков
(наименование должности) |  |  |  | 6: /подпись/; 10: /расшифровка подписи/