АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2012                                                               № 1077

г. Балаково

О подготовке и проведении празднования Дня народного единства                       на территории муниципального образования город Балаково

В связи с празднованием Дня народного единства на территории муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                         и проведению празднования Дня народного единства на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 1).

2. Утвердить план культурно-массовых мероприятий по подготовке                   и проведению празднования Дня народного единства на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 2).

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий                       по подготовке и проведению празднования Дня народного                                   единства на территории муниципального образования город Балаково (приложение № 3).

4. Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования город Балаково (Дерябин В.В.) совместно с МБУ «Центр                                  военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» (Василенко С.А.), МАУК «Концертная организация «Городской                 центр искусств им. М.Э. Сиропова» (Брызгалова Л.А.), МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» (Карелина Е.А,) осуществить расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию                        Дня народного единства на территории муниципального образования                   город Балаково в счет утвержденных расходов по субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, согласно сметы расходов, (приложение № 4).

5. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково (Сорокина О.В.)                     опубликовать постановление и проинформировать средства массовой информации о проведении праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня народного единства на территории муниципального образования город Балаково.

6. Контроль за исполнением постановления возложить                                  на и.о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата                   (Дерябин В.В.).

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                    А.Л.Чутьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 01 ноября 2012г. № 1077

Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня народного единства на территории муниципального образования город Балаково

Председатель организационного комитета

| Балуков А.В. | - и.о. главы администрации муниципального образования город Балаково |
| --- | --- |

Заместители председателя организационного комитета

| Болякина О.В. | - и.о. главы муниципального образования город Балаково (по согласованию) |
| --- | --- |

Члены организационного комитета:

| Башкова Л.Н. | - директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник»; |
| --- | --- |
| Брызгалова Л.А. | - директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова»; |
| Василенко С.А. | - директор МБУ «Центр военно – патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»; |
| Дерябин В.В. | - начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма; |
| Колганова В.Н. | - начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства; |
| Карелина Е.В. | - директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева»; |
| Молошина Е.В. | - начальник управления экономики; |
| Маслов А.В. | - и.о. начальника информационно-аналитического отдела; |
| Мельников О.Ю. | - начальник отдела по вопросам транспорта; |
| Нестеров С.Р. | - директор МАУ УСК «Альбатрос»; |
| Пономарев А.В. | - и.о. начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства; |
| Саймуллов В.В. | - директор МУП «Балаковоэлектротранс»; |
| Старовойтов И.Л. | - начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции (по согласованию); |
| Чепрасов И.В. | - глава администрации Балаковского муниципального района (по согласованию); |
| Черенева Т.Т. | - директор МАУК «Балаковская городская центральная библиотека»; |
| Яковенко С.Ю. | - председатель Комитета финансов. |

И.о. заместителя главы администрации,

руководителя аппарата                                                                   В.В.Дерябин

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 01 ноября 2012г. № 1077

План культурно-массовых мероприятий,

посвященных празднованию Дня народного единства

на территории  муниципального образования город Балаково

| № п/п | Мероприятие | Дата, время, место проведения | Ответственные (должность, Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Книжная выставка «Праздник с историческими корнями» | 01.11.2012 в течение дня ОПиБ | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 2 | Исторический час «Вставай за веру, Русская земля!» | 01.11.2012 08:30 БФ №7 в ГБОУ СО СПО «БАЭмТ» | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 3 | Библиографический обзор «Многоликая Россия» | 02.11.2012 в течение дня БФ №4 | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 4 | Час интересных сообщений «Это нашей истории строки» | 02.11.2012 13.45 ОБ ЦБ | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 5 | Калейдоскоп истории «Россия вас не забудет» | 02.11.2012 в течение дня БФ №2 | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 6 | Информационный час «Когда мы едины – мы непобедимы» | 02.11.2012 16.00 детский клуб «Бригантина» | Директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 7 | Познавательная викторина по страницам истории «Приключения двуглавого орла» | 02.11.2012 16.00 детский клуб «Росток» | Директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 8 | Книжная выставка «Минин и Пожарский - спасители России» | 03.10.2012 в течение дня БФ №3 | Директор МАУК «Балаковская городская библиотека» Черенева Т.Т. |
| 9 | Организация и проведение акции «Триколор» | 04.11.2011 09.30 ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант») | Директор МБУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» Василенко С.А. |
| 10 | Информационная страничка «Россия – Родина моя» | 05.11.2012 16.00 центр «Ровесник» | Директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 11 | Познавательная беседа «Вместе мы – сила!» | 05.11.2012 16.00 детский клуб «Звездочка» | Директор МБУ «Городской подростково- молодежный центр «Ровесник» Башкова Л.Н. |
| 12 | Открытое первенство города Балаково по силовому троеборью (паурлифтинг) среди мужчин и женщин | 10.11.2012 10.30 МАУ УСК «Альбатрос» Спортивный комплекс «Спортекс» | Директор МАУ УСК «Альбатрос» Нестеров С.Р. |

И.о. заместителя главы администрации,

руководителя аппарата                                                                        В.В.Дерябин

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 01 ноября 2012г. № 1077

План организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению празднования Дня народного единства,

на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация технического оснащения (громкоговорящая радиоаппаратура): - по ул. Трнавская до Центральной площади во время движения колонн | 04.11.2012 с 10.00 до окончания мероприятия | Начальник информационно-аналитического отдела Сорокина О.В., директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» Брызгалова Л.А. |
|  | - Центральная площадь у здания администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района | 04.11.2012 | Директор МАУК «Драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В. |
|  | - ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант ») | 04.11.2012 с 08.30 | Директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
| 2 | Организация праздничного оформления сцены на Центральной площади у здания администрации: -монтаж баннеров и навеса | 04.11.2012 08.00 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Дерябин В.В. |
|  | -демонтаж баннеров и навеса | 04.11.2012 после окончания мероприятия |  |
| 3 | Организация уборки территории: -ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант ») | 04.11.2012 до 09.00 и после окончания мероприятия | И.о. начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково Пономарев А.В. |
|  | - ул. Трнавская от пересечения с ул. Бульвар Роз до Центральной площади, включая территорию, прилегающую к зданию администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района |  |  |
|  | Организация электроснабжения: ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант ») | 04.11.2012 07.30 до окончания мероприятия |  |
|  | Организация обеспечения предоставления техники для выполнения высотных работ для монтажа и демонтажа баннера и навеса | 04.05.2012 08.00 после окончания мероприятия |  |
| 4 | Организация работы торговых точек на: - ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант »); - Центральная площадь у здания администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района | 04.11.2012 с 9.00 до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства администрации муниципального образования город Балаково Колганова В.Н. |
| 5 | Обеспечение изменения движения маршрутов городского общественного транспорта по ул. Трнавская от перекрёстка ул. Бульвар Роз и ул. Трнавская до Центральной площади по ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант » и СОШ № 22) во время проведения празднования Дня народного единства | 04.11.2012 с 08.30 до окончания мероприятия | Начальник отдела по вопросам транспорта администрации муниципального образования город Балаково Мельников О.Ю., Директор МУП «Балаковоэлектротранс» Саймуллов В.В. |
| 6 | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: - Центральная площадь у здания администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района | 04.11.2012 с 09.30 до окончания мероприятия | Начальник МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, полковник полиции Старовойтов И.Л. (по согласованию) |
|  | Организация перекрытия движения общественного транспорта на Центральной площади у здания администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района | 04.11.2012 с 09.30 до окончания мероприятия |  |
| 7 | Организация медицинского обеспечения врачебной бригадой МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» от ул. Бульвар Роз (магазин «Элегант»), до Центральной площади у здания администрации органов местного самоуправления Балаковского муниципального района во время следования колонн | 04.11.2012 с 09.30 до окончания мероприятия | Глава администрации Балаковского муниципального района Чепрасов И.В. (по согласованию) |
| 8 | Организация транспортировки звукоусиливающей аппаратуры: от МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева»» (ул. Титова, 2) до Центральной площади и обратно | 04.11.2012 8.00 После окончания мероприятия | Директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В., Директор МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Горина Н.В. |
|  | от МАУК «Городской парк культуры и отдыха» до ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант ») и обратно |  |  |
| 9 | Приобретение ленты «Триколор» | до 01.11.2012 | Директор МБУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» Василенко С.А. |
| 10 | Приобретение праздничной атрибутики | до 01.11.2012 | Директор МАУК «Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» Брызгалова Л.А. |
| 11 | Приобретение ГСМ | до 03.11.2012 | Директор МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» Карелина Е.В. |
| 12 | Заключение договора на монтаж и демонтаж баннера и навеса | до 04.11.2012 | Начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма Дерябин В.В. |

И.о. заместителя главы администрации,

руководителя аппарата                                                                          В.В. Дерябин

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 01 ноября 2012г. № 1077

Общая смета расходов

на организацию и проведение мероприятий,

посвященных празднованию Дню народного единства

на территории муниципального образования город Балаково

| № п/п | Наименование учреждения, наименование мероприятия | Место проведения | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ «Центр военно-патриотического воспитания подростков и молодежи «Набат» |
| 1 | Приобретение ленты «Триколор» | ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант») | 5 000,00 |
| Итого: | 5 000,00 |
| МАУК «Концертная организация «городской центр искусств им. М.Э. Сиропова» |
| 1 | Приобретение (шар воздушный, шар гелиевый, гирлянда из шаров) для праздничного шествия | ул. Бульвар Роз (район магазина «Элегант», Центральная площадь) | 110 000,00 |
|  |  | Итого: | 110 000,00 |
| МАУК «Балаковский драматический театр им. Е.А. Лебедева» |
| 1 | Приобретение ГСМ на транспортные расходы по доставке звукоусиливающей аппаратуры | территория муниципального образования город Балаково | 1 375,00 |
| Итого: | 1 375,00 |
| Управление культур, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма |
| 1 | Монтаж и демонтаж баннера и навеса | Центральная площадь | 4 000,00 |
| Итого: | 4 000,00 |
| Всего: | 120 375,00 |

И.о. главы администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                               А.Л.Чутьев